**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**

**ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ**

 **ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

 **2018-2022 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ**

**ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ**

**ԿԱԶՄԵԼ Է ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ն. ՀԱԿՈԲՅԱՆԸ/**

 **Հաստատվել է համայնքի ավագանու 2018 թվականի հունվարի 18-ի N 05 –Ն որոշմամբ**

(նիստի ամսաթիվը)

Բովանդակություն

1. Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսքը................................................................................... 3

2. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն .............................................................................4

 2.1 Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն ...................................................................... 4

 2.2 Համայնքի սոցիալտնտեսական իրավիճակը ........................................................... 4

 2.3 Համայնքում իրականացվող ծրագրերը ......................................................................6

 2.4 Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական

կանխատեսումները .............................................................................................................. 6

 2.5 Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների

(ՈւԹՀՍ) Վերլուծություն ...................................................................................................7

3. Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում ..................................10

 3.1 Համայնք իզարգացման տեսլական..............................................................................10

 3.2 Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ..................................................14

4. ՀՀԶԾ ֆինանսավորում............................................................................................................16

5. ՀՀԶԾ մշտադիտարկումը (մոնիթորինգ) ..............................................................................17

Հավելված 1-Ծրագրերի անձնագրեր.........................................................................................18

# Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտն մարզի Ծաղկահովիտ համայնքի 2018-2022թթ. Հնգամյա զարգացման ծրագրի (այսուհետ` Ծրագիր) ընդունման նպատակն է սահմանել համայնքի տեսլականը 2022 թվականին, այդ տեսլականին հասնելու ռազմավարությունը և հիմնական նպատակները: Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը մշակելիս հաշվի են առնվել համայնքի առկա ռեսուրսները (ակտիվները), տեղական առանձնահատկությունները, երկրի տնտեսական և քաղաքական առկա իրավիճակը, ինչպես նաև առաջիկա զարգացումների կանխատեսումները: Զարգացման ռազմավարության և գերակայություններ սահմանման ժամանակ ցուցաբերվել է ինտեգրացված մոտեցում (տնտեսական, սոցիալական, շրջակա միջավայրի և այլ գործոններ): Հնգամյա զարգացման ծրագիրը կազմված է չորս բաժիններից՝

***1. Համայնքի իրավիճակի նկարագրում.***

***2. Նպատակների Սահմանում և գործողությունների պլանավորում.***

***3. Համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագիր Ֆինանսավորում.***

***4. Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի մոնիթորինգ***:

Ծրագրի նախագիծը հիմք է հանդիսացել համայնքի ղեկավարի ծրագիրը կապված համայնքի բնակիչների կենսական պայմանների բարելավման, ինչպես նաև պետական, մարզային, տարածաշրջանային ռազմավարական նշանակության այլ ծրագրեր: Ծրագրի մշակմանը մասնակցել են համայնքապետարանի աշխատակազմը և գյուղերի վարչական ղեկավարները:Քննարկվել և հաշվի են առնվել հանրային լսումների արդյունքում ընդունելի համարված բոլոր առաջարկությունները:

# Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն

## Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն

Ծաղկահողիտ համայնքը ձևավորվել է 2017թ. նոյեմբերի 5-ին:Համայնքի կազմում ընդգրկված են 10 գյուղեր` Ծաղկահովիտ, Վարդաբլուր, Գեղարոտ, Ծիլքար, Լեռնապար, Նորաշեն, Գեղադիր, Հնաբերդ, Գեղաձոր, Բերքառատ:Համայնքն ունի եկեղեցիներ, որոնք կառուցվել են 1864-1868թթ-ին, պատմամշակութային հուշարձաններ, մ.թ.ա. 2-րդ-1-ին հազարամյակների:

Համայնքը գտնվում է Արագած լեռնազանգվածի հս. և Փամբակի լեռների հվ. լանջերին, ծովի մակերևույթից 2100-2150 մ բարձրության վրա: Հյուսիսից սահմանակից է Լոռու մարզի, արևելքից Ալագյազ համայնքի, իսկ արևմուտքից Շիրակի մարզի հետ: Համայնքի կլիման ձմռանը ցրտաշունչ է, ամռանը` զով: Համայնքում հաճախակի են երաշտ տարիները, որից հիմնականում տուժում են գյուղացիական տնտեսությունները, երբեմն ունենալով ահռելի վնասներ/ռիսկային է/ :

 Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 192 կմ2, հեռավորությունը մայրաքաղաքից՝ 79 կմ, մարզկենտրոնից` 51 կմ:

Համայնքի բնակչության թիվը կազմում է 11257 մարդ, այդ թվում տղամարդիկ՝ 5683 և կանայք՝ 5574: Բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմն այսպիսին է՝

* 0-6 տարեկան - 1013 մարդ
* 7-17 տարեկան – 1576 մարդ
* 18-63 տարեկան – 7884 մարդ
* 64 և ավելի տարեկան – 784 մարդ
* կենսաթոշակառուների թիվը – 801
* Այդ թվում
* հաշմանդամներ - 332 մարդ
* միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ – 114
* աշխատունակներ – 8350 մարդ
* զբաղվածներ – 2897 մարդ
* գործազուրկներ – 1136 մարդ
* տնային տնտեսությունների թիվը – 2639
* ընտանիքների թիվը - 2821
* ընտանեկան նպաստի համակարգում հաշվառված ընտանիքների թիվը – 370:

## Համայնքի սոցիալ տնտեսական իրավիճակը

Համայնքի 2017թ. փաստացի մուտքերի ուղղությունների տեսակարար կշիռներն ընդհանուր մուտքերի մեջ սեփական մուտքերը (հարկեր և տուրքեր, այլ եկամուտներ) կազմում են ընդամենը 31 %, իսկ պաշտոնական դրամաշնորհների (պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ, պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ)) տեսակարար կշիռն ընդհանուր մուտքերի մեջ կազմում է 69%: Սա նշանակում է, որ համայնքի բյուջեի մուտքերի մեծամասնությունը ստացվում է ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաների ուղղությամբ, այսինքն համայնքի ֆինանսական անկախության (ինքնուրույնության) աստիճանն ցածր է և համայնքը մեծ կախվածության մեջ է գտնվում ՀՀ պետական բյուջեից:

Համայնքում չկա գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ոռոգման համակարգ, այդ պատճառով համայնքի բնակչությունը հողագործությունից մեծ եկամուտներ չի կարողանում ստանալ: Համայնքում ավելի զարգացած է անասնապահության ճյուղը:

 2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ, համայնքի խոշոր եղջերավոր անասունների քանակը կազմել է 7616, այդ թվում կով` 5156, իսկ մանր եղջերավոր անասունների քանակը` 7297, այդ թվում ոչխար՝ 6221, այծ` 108: Համայնքի գրեթե յուրաքանչյուր տնային տնտեսություն պահում է նաև որոշ քանակության թռչուններ 9200 թև, առավելապես՝ հավեր՝ հիմնականում սեփական կարիքների բավարարման համար:

Համայնքում անասնապահությամբ, թռչնապահությամբ արտադրում են կաթ, միս, բուրդ, ձու: Համայնքի բնակիչներն ունեն լուրջ խնդիրներ ու դժվարություններ արտադրված գյուղատնտեսական մթերքների իրացման հարցում:

Համայնքում գործում է հիմնական 10 միջնակարգ դպրոց, որը նախատեսված է մինչև 2500 աշակերտի համար, ներկայումս սովորում են 1568 աշակերտ: Դպրոցներում աշխատում են 262 մարդ, որոնցից 218-ը մանկավարժներ են:Համայնքում կա 4 մանկապարտեզ, Նորաշեն, Հնաբերդ, Ծաղկահովիտ և Վարդաբլուր գյուղերում: 2018թ Նախատեսվում է գործարկել ևս մեկը Գեղաձոր գյուղում: Առաջադիմություն ունեցող աշակերտները, տարեկան միջին հաշվով 50-60-ը, ուսումը շարունակում են Վանաձորի և Երևանի տարբեր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում:

## Համայնքում իրականացվող ծրագրերը

**Ելնելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության և գնահատման արդյունքներից, համայնքում ներկայումս արձանագրված հիմնախնդիրներից, համայնքի զարգացման առաջիկա հինգ տարիների համար սահմանված ծրագրերի ցանկը և ֆինանսավորման չափը այսպիսին է.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի մոտավոր արժեքը****(հազ. դրամ)** |
| 1. | Ներհամայնքային /ներառյալ 10 գյուղերը/ ճանապարհների և փողոցների նորոգում և բարեկարգում  |  35000.0 |
| 2. | Ճանապարհների և փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացում |  30000.0 |
| 3. | Ջրագծերի կառուցում /ներքին և արտաքին ցանցեր/ |  80000.0 |
| 4. | Գազաֆիկացում |  250000.0 |
| 5. | Գյուղեր տանող ճանապարհների ասֆալտապատում 10 կմ | 400000.0 |
| 6. | Մշակութային տների կապիտալ վերանորոգում |  250000.0 |
| 7. | Բազմաբնակարան շենքերի կապիտալ վերանորոգում |  200000.0 |
| 8. | Ջրամբարի կառուցում | 150000.0 |
| 9. | Բրդի վերամշակման արտադրամասի կառուցում |  80000.0 |
| 10. | Կաշվի վերամշակման արտադրամասի կառուցում |  100000.0 |
| 11. | Կաթի վերամշակման արտադրամասի կառուցում | 120000.0 |
| 12. | Տեխնիկայի ձեռքբերում ( տեխնոպարկի ստեղծում ) |  150000.0 |
| 13. | Ծաղկահովիտ ԲԿ վերակառուցում |  200000.0 |

## Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումները

 Աղյուսակ 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Մուտքերի անվանումը** | **2017թ.****նախատ.** | **2017թ.****փաստ.** | **2018թ.****կանխ.** | **2019թ.****կանխ.** | **2020թ.****կանխ.** | **2021թ.****կանխ.** | **2022թ.****կանխ.** |
|  **1** | **2** |  **4** |  **5** |  **6** |  **7** |  **8** |  **9** |  **9** |
|  | **ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)\*** | **261423,9** | **260361,7** |  **260617,1** | **261175,0** | **266500,0** | **273800,0** | **277600,0** |
|  **I.** | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (1+2+3)\*** | **261423,9** | **260361,7** |  **260617,1** | **261000,0** | **266500,0** |  **273800,0** | **277600,0** |
| **1.** | **ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ** | ***59468,7*** | ***61473,7*** | ***59468,7*** | ***59880,0*** | ***61000,0*** | ***62800,0*** | ***64450,0*** |
| **1.1** | **Գույքային հարկեր անշարժ գույքից** | **38070,1** | **36312,5** | **38093,1** | **38390,0** |  **38900,0** |  **39500,0** | **40600,0** |
|  | Գույքահարկ շենքերի և շինությունների համար | 363 | 160,3 | 386,0 | 390,0 | 400,0 | 500,0 |  600,0 |
|  | Հողի հարկ | 37707,1 | 36152,2 | 37707,1 | 38000,0 | 38500,0 | 39000,0 | 40000,0 |
| **1.2** | **Գույքային հարկեր այլ գույքից** | **18916,6** | **22779,3** | **18893,6** |  **19000,0** | **19500,0** | **20000,0** | **20500,0** |
|  | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | 18916,6 | 22779,3 | 18893,6 | 19000,0 | 19500,0 |  20000,0 | 20500,0 |
| **1.3** | **Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ** | **2482,0** | **2381,9** | **2482,0** |  **2490,0** | **2600,0** | **3300,0** | **3450,0** |
|  | Տեղական տուրքեր | 982,0 | 670,3 | 982,0 | 990,0 | 1000,0 | 1500.0 | 1600,0 |
|  | Պետական տուրքեր | 1500,0 | 1711,6 | 1500,0 | 1550,0 | 1600,0 | 1800.0 |  1850,0 |
| **2.** | **ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ** | ***181250,9*** | ***181250,9*** | ***180854,1*** | ***181000,0*** | ***185000,0*** | ***190000,0*** | ***195000,0*** |
| **2.1** | **Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** | ***0.0*** | **0.0** | **0,0** | **0,0** | **0.0** | **0,0** | **0,0** |
|  ա) | Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ | **181250,9** | ***181250,9*** | ***180854,1*** | **181000,0** |  **185000,0** | **190000,0** | ***195000,0*** |
| **2.2** | **Կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** | **0.0** | **0,0** | **0,0** | **0.0** | **0,0** | **0,0** | **0.0** |
|  ա) | Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | **0.0** | **0,0** | **0,0** | **0.0** | **0,0** | **0,0** | **0.0** |
| **3.** | **ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ\*** | ***20704,3*** | ***17637,1*** | ***20294,3*** | ***20295,0*** | ***20500,0*** | ***21000,0*** | ***21500,0*** |
| **3.1** | **Տոկոսներ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.2** | **Շահաբաժիններ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.3** | **Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ** | ***6743,3*** | ***9159,0*** | ***6743,3*** | **6743,5** | ***6743,5*** | **6743,5** | ***6743,5*** |

## Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ

Համայնքում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 80%-ը ոռոգման համակարգ չունի, այդ պատճառով համայնքի բնակչությունը հողագործությունից մեծ եկամուտներ չի ստանում: Համայնքում ավելի զարգացած է անասնապահության ճյուղը: Սակայն, դրա հետագա զարգացման համար համայնքում խոտհարքների տարածքները չեն բավականացնում, չկա կաթի մթերման և կաթնամթերքի վերամշակման արտադրամաս:

Համայնքում անասնապահությամբ, թռչնապահությամբ արտադրում են կաթ, միս, բուրդ, ձու: Համայնքի բնակիչներն ունեն լուրջ խնդիրներ ու դժվարություններ արտադրված գյուղատնտեսական մթերքների իրացման հարցում:Ծաղկահովիտ համայնքը գտնվում է լեռնային շրջանում, ձմեռը երկարատև է, որը խոչընդոտ է հանդիսանում անասնապահության համար:

Համայնքի գյուղատնտեսությանը մեծ վնասներ են հասցնում կարկուտը, սակավաջրությունը և անձրևային քիչ տեղումները:

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամտները բավականին քիչ են, այդ իսկ պատճառով համայնքում հնարավոր չէ իրականացնել այնպիսի ծրագրեր, որոնք կնպաստեն համայնքի զարգացմանը:

## 2.5 Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ**

* Համայնքի աշխարհագրական լավ դիրքը
* Համայնքի համեմատաբար բարենպաստ կլիման, գեղատեսիլ բնությունը
* Բնակավայրին հարակից անտառամերձ գոտիների առկայությունը
* Համայնքում միջնակարգ դպրոցների և համայնքային կենտրոնների առկայությունը
* Համայնքում հեռախոսակապի և հեռուստատեսության առկայությունը
* Տնտեսական ջրի ներհամայնքային համակարգի առկայությունը և համեմատաբար լավ վիճակը:

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ**

* Գյուղեր տանող և ներհամայնքային ճանապարհների ու փողոցների անբարեկարգ վիճակը
* Խմելու ջրի ջրամատակարարման ներհամայնքային համակարգի և ներքին ցանցի ոչ բավարար վիճակը
* Ջրահեռացման ներհամայնքային կենտրոնացված համակարգերի բացակայությունը
* Համայնքապետարանի, և բազմամբակարան շենքերում ջեռուցման համակարգերի բացակայությունը, դրանց գործարկման դժվարությունները ձմռան ընթացքում
* Համայնքում աղբահանության կազմակերպման ցածր մակարդակը, կապված աղբահան մեքենաների բացակայությունից և բնակիչների վճարունակությունից:
* Ոռոգման ներհամայնքային համակարգի բացակայությունը
* Խոտհարքների չափաբաժնի պակաս լինելը և վարելահողերի 40%-ով չմշակելը
* Միջհամայնքային հասարակական տրանսպորտի բացակայությունը՝ ապահովելու մշտական հաղորդակցություն մարզկենտրոնի, մայրաքաղաքի և այլ քաղաքների հետ
* Համայնքում արտադրված գյուղատնտեսական մթերքներն իրացնելու, մինչև շուկա հասցնելու բազմաբնույթ խնդիրների ու դժվարությունների առկայությունը
* Համայնքում աշխատատեղերի խիստ պակասը, գործազրկության բարձր մակարդակը
* Համայնքում սոցիալապես խոցելի ընտանիքների մեծ քանակը
* Համայնքում արտադրամասերի բացակայությունը

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

* Համայնքի ամբողջական գազաֆիկացումը նկատելիորեն կնպաստի համայնքի բնակչության կենցաղային կարիքների բավարարմանը
* Տարածաշրջանի այլ համայնքների հետ միջհամայնքային համագործակցություն ծավալելու դեպքում հնարավոր կլինի լուծել ընդհանուր աղբավայր ունենալու և շահագործելու հարցը, բոլոր գյուղերում պատշաճ մակարդակով կազմակերպել աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը
* Խմելու ջրագծի ներքին ցանցի կառուցումը կնպաստի բնակիչների առօրյա հոգսերի թեթևացմանը, քանի որ տարբեր հեռավորություններից դույլերով են ջուր բերում
* Գյուղեր տանող ճանապարհի ասֆալտապատումը կնպաստի համայնք բերվող և համայնքից տարվող ապրանքների և առևտրականների ազատ տեղաշարժը, հեշտացնելով ապրանքների իրացումը

**ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ**

1. Խմելու ջրի ջրամատակարարման ներհամայնքային համակարգի մաշվածության պատճառով համայնքում սուր վարակիչ հիվանդությունների առաջացման վտանգը
2. Սողանքների պատճառով ներհամայնքային ճանապարհների վրա քարաթափման վտանգը
3. Ներհամայնքային փողոցներում և ճանապարհներում ջրահեռացման հեղեղատների բացակայության պատճառով դրանց վիճակի էլ ավելի վատթարացման վտանգը
4. Ոչ հաճախակի աղբահանության պատճառով համայնքի տարածքում բնության ու շրջակա միջավայրի աղտոտման և վնասման վտանգը
5. Համայնքում հողագործությամբ զբաղվելու անհեռանկարայնությունը վտանգում է գյուղատնտեսության այդ ճյուղի զարգացումը/տեխնիկաների սակավությունը/
6. Համայնքի երիտասարդների արտագաղթը, արտերկրներ աշխատանքի մեկնելը և չվերադառնալը վտանգու մ է համայնքի կենսագործունեությունը, մասնավորապես՝ մանկապարտեզների և դպրոցների հետագա լիարժեք գործունեությունը

# Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում

## Համայնքի զարգացման տեսլական

**Համայնքի տեսլականն է՝**

Համայնքը դարձնել գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության և վերամշակման տարածաշրջանային կենտրոն, բարեկարգ ու մաքուր, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող և զբոսաշրջության համար գրավիչ բնակավայրեր:

 Համայնքի սահմանված տեսլականին հասնելու համար **համայնքի ռազմավարությունն**

* **է**
* համայնքում անասնապահության զարգացում և անասնապահական մթերքների արտադրության ծավալների աստիճանական մեծացում՝ անասնագլխաքանակի տարեցտարի ավելացման և անհրաժեշտ քանակությամբ անասնակերի ապահովման միջոցով,
* համայնքում կաթի, մսի հանձնման և վերամշակման արտադրամասի ստեղծում և գործարկության թվի նվազեցում ,
* տնային պայմաններում բնական հյութերի արտադրության կազմակերպում և աստիճանական զարգացում,
* համայնքի սեփականություն համարվող ենթակառուցվածքների պահպանում, շահագործում, նորոգում և զարգացում,
* ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների նորոգում և բարեկարգում, ճանապարհային նշանների տեղադրում,
* համայնքի բնակչության սոցիալ – տնտեսական պայմանների բարելավում՝ նրանց մատուցվող հանրային ծառայությունների (ջրամատակարարում և ջրահեռացում, գազամատակարարում, աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, տրանսպորտ և կապ, նախադպրոցական և դպրոցական հանրակրթություն, մշակույթ և սպորտ, սոցիալական պաշտպանություն և այլն) շրջանակի աստիճանական ընդլայնման և որակի անշեղ բարձրացման միջոցով,
* տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության բարելավում՝ հանրային լսումների միջոցով / կիսամյակը գոնե մեկ անգամ /
* համայնքում էկոտուրիզմի ենթակառուցվածքների ստեղծում և զարգացում՝ զբոսաշրջիկների գիշերակացի տնային պայմանների ապահովման, հասարակական սննդի, առևտրի և սպասարկման օբյեկտների ստեղծման, համապատասխան ծառայությունների պատշաճ մակարդակով մատուցման միջոցով:

**Համայնքի զարգացման 2018-22թթ. հնգամյա ծրագրի հիմնական նպատակներն են՝**

* տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ակտիվացում և բարելավում՝ համայնքի ենթակառուցվածքների ընդլայնման և զարգացման միջոցով,
* ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների վիճակի բարելավում,
* համայնքում գյուղատնտեսության (հողագործության, անասնապահության, այգեգործության) զարգացում ՝ տնամերձերի, վարելահողերի, խոտհարքների և արոտավայրերի նպատակային և արդյունավետ օգտագործման միջոցով,
* համայնքի նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության պայմանների ստեղծում (շենքային և գույքային, աշխատակարգի, երեխաների թվի ու սննդի առումներով),
* համայնքի բնակչության կենցաղային պայմանների բարելավում՝ առանձնատների գազաֆիկացման, խմելու և տնտեսական ջրի ջրամատակարարման ներհամայնքային համակարգերի նորոգման և ընդլայնման, աղբահանության ծառայության կազմակերպման ճանապարհով,
* համայնքի դպրոցական հանրակրթության պայմանների բարելավում
* համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցում ամբողջ տարվա ընթացքում՝ համայնքային հիմնական ենթակառուցվածքների շենքերի ջեռուցումն ապահովելու միջոցով:

**հիմնական նպատակներն են՝**

* տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ակտիվացում և բարելավում՝ համայնքի ենթակառուցվածքների ընդլայնման և զարգացման միջոցով,
* ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների վիճակի բարելավում,
* համայնքում գյուղատնտեսության (հողագործության, անասնապահության, այգեգործության) զարգացում ՝ տնամերձերի, վարելահողերի, խոտհարքների և արոտավայրերի նպատակային և արդյունավետ օգտագործման միջոցով,
* համայնքի նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության պայմանների ստեղծում (շենքային և գույքային, աշխատակարգի, երեխաների թվի ու սննդի առումներով),
* համայնքի բնակչության կենցաղային պայմանների բարելավում՝ առանձնատների գազաֆիկացման, խմելու և տնտեսական ջրի ջրամատակարարման ներհամայնքային համակարգերի նորոգման և ընդլայնման, աղբահանության ծառայության կազմակերպման ճանապարհով,
* համայնքի դպրոցական հանրակրթության պայմանների բարելավում
* համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցում ամբողջ տարվա ընթացքում՝ համայնքային հիմնական ենթակառուցվածքների շենքերի ջեռուցումն ապահովելու միջոցով:
* **Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճը առաջիկա հինգ տարիների համարարտահայտված տոկոսներով**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Մուտքերի անվանումը** |  **2017թ.****փաստ.** |  **2018թ.****%** |  **2019թ.****%** |  **2020թ.****%** |  **2021թ.****%** |  **2022թ.****%** | **Ընդամենը աճ** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | **Գույքահարկ շենքերի և շինությունների համար** | **363,0** | 0,2% | 0,4% | 0,7% | 10,0% | 11,0% | 12,0% |
| **386,0** | **390,0** | **400,0** | **500,0** | **600,0** | **7,04** |
| **2** | **Հողի հարկ** | **37707,1** | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% |
| **37707,1** | **38000,0** | **38500,0** | **39000,0** | **40000,0** | **2923,0** |
| **3** | **Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար** | **18916,6** | 0,0% | 2,0% | 0,0% | 3,0% | 5,4% | 8,37,0% |
| **18916,6** | **19000,0** | **19000,0** | **19500,0** | **20000,0** | **1584,0** |
| **4** | **Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ** | **2482,0** | 0,0% | 1,0% | 2,0% | 2,8% | 3,0% | 8,8% |
| **2482,0** | **2490,0** | **2600,0** | **3300,0** | **3450,0** | **968,0** |
| **6** | **Հողի վարձակալությունից եկամուտներ** | **6743,3** | 0,0% | 00,0% | 0,01% | 0,0% | 0,0% | 0,01% |
| **6743,3** | **6743,5** | **6743,5** | **6743,5** | **6743,5** | **0,2** |

* **Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը արտահայտված տոկոսով:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Բնակիչների ընդհանուր թիվը 2017թ. փաստացի | Բնակիչների ընդհանուր թիվը 2018թ. կանխատեսում | Բնակիչների ընդհանուր թիվը 2019թ. կանխատեսում | Բնակիչների ընդհանուր թիվը 2020թ. կանխատեսում | Բնակիչների ընդհանուր թիվը 2021թ. կանխատեսում | Բնակիչների ընդհանուր թիվը 2022թ. կանխատեսում |
| **1** | **Ընդամենը** | 11257 | 11300 | 11500 | 11750 | 12000 | 12500 |
| **2** | **Աճը տոկոսներով** | 0% | 2% | 2,2% | 2,6% | 2,7% | 2,8% |

* **Համայնքում առկա անասնագլխաքանակը և կանխատեսումը առաջիկա հինգ տարիների համար**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | **Անվանումը** | 2017թ. փաստացի | 2018թ. կանխատ. | 2019թ. կանխատ. | 2020թ. կանխատ. | 2021թ. կանխատ. | 2022թ. կանխատ. |
| 1 | Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը | **7600** | **7616** | **7800** | **8000** | **8500** | **9000** |
| 2 | Ոչխարների և այծերի գլխաքանակը | **7200** | **7297** | **7500** | **7800** | **8000** | **8500** |
| 3 | Հավերի և այլ թռչունների գլխաքանակը | **9000** | **9200** | **9500** | **10000** | **10500** | **11000** |

## Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ

1. **Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների նորոգում և բարեկարգում /ներառյալ 10 գյուղերը/**

Ներհամայնքային կենտրոնական փողոցները բերել բարեկարգ վիճակի՝ վերացնելով փողոցների ջրափոսերը և դրանք դարձնելով անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար տարվա բոլոր եղանակներին:

1. Համայնքային ենթակայության բոլոր 10 գյուղերի փողոցները հողային են , խճախատ: Խճապատման և բարեկարգման աշխատանքների իրականացումը նախատեսել 2018-19թթ. ընթացքում, ասֆալտապատումը առաջնահերթ խնդիրները լուծելուց հետո:
2. Համայնքի 2018թ. բյուջեում նախատեսել 5500.0 հազ. դրամ գումար՝ վերանորոգելու ներհամայնքային կենտրոնական փողոցները:
3. Մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 31-ը իրականացնել և ավարտել ներհամայնքային փողոցների վերանորոգման և բարեկարգման աշխատանքները:
4. **Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի կառուցման շարունակություն**

Բարձրացնել ներհամայնքային կենտրոնական փողոցով երթևեկության անվտանգության մակարդակը՝ դարձնելով այդ փողոցը լուսավոր, գեղեցիկ ու հարմարավետ համայնքի բնակիչների, զբոսաշրջիկների և տրանսպորտային միջոցների համար:

Մինչև 2018թ. Հունիս ամիսը պատվիրել և պատրաստել ներհամայնքային փողոցներում միակողմանի արտաքին լուսավորության համակարգի շարունակության անցկացման աշխատանքներ ի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը՝ նախատեսելով մետաղյահենասյուներ՝ 5.5 մ բարձրությամբ, 95 մմ տրամագծով, իրարից 40 մ հեռավորությամբ, յուրաքանչյուր հենասյան վրա՝ 1 լուսային սարքավորում, և էլեկտրահաղորդալարեր՝ 16 մմ հաստությամբ:

 **3.** **Ջրագծերի կառուցում /ներքին և արտաքին ցանցեր/**

 Ձեռք բերել անհրաժեշտ քանակության տարբեր տրամաչափերի խողովակներ,

 ինչպես նաև մոնտաժման համար այլ միջոցներ:Համայնքային բյուջեով նախատեսել

 տարեկան 5000,0 միլիոն ՀՀ դրամ:

1. **Գազաֆիկացում**

 Գազաֆիկացման աշխատանքների համար պատվիրել նախագծա-նախահաշվային գործեր,

 համայնքի բյուջեում նախատեսելով մինչև 3000,0 դրամ:

 **5. Գյուղեր տանող ճանապարհների ասֆալտապատում 10 կմ**

 Գյուղեր տանող ճանապարհների ասֆալտապատում 10 կմ, համայնքի բյուջեի միջոցները

 բավարար չեն, համագործակցել այլ ներդրողների կամ պետական սեկտորի հետ:

 **6. Մշակութային տների կապիտալ վերանորոգում**

 Մշակութային տների կապիտալ վերանորոգման նպատակով 2018թ. բյուջեում

 Նախատեսել մինչև 10000,0 դրամ:

 **7. Բազմաբնակարան շենքերի կապիտալ վերանորոգում**

 Բազմաբնակարան շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով համայնքի

 բյուջեից Նախատեսել որոշակի գումար ընթացիք և կապիտալ ծախսերի համար:

 **8. Ջրամբարի, բրդի, կաշվի և կաթի վերամշակման արտադրամասերի**

 **Կառուցում, Ծաղկահովիտ ԲԿ վերակառուցում**

 Հաշվի առնելով Ծաղկահովիտ համայնքի բյուջեի ծավալները ծրագրերի

 իրականացումն հնարավոր է բացառապես պետության աջակցության,

 կամ ներդրողների ու բարեգործական կազմակերպությունների միջոցով:

1. Համագործակցել և կնքել պայմանագիր <Հայաստանի էլեկտրացանցեր> ՓԲԸ <Արագած> մասնաճյուղի հետ՝ տրամադրելու փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացման աշխատանքներն իրականացնող մասնագիտական խումբ:
2. Համայնքի 2018թ. բյուջեում նախատեսել 5000.000 դրամ գումար:
3. Ձեռք բերել արտաքին լուսավորության համակարգի հենասյուները, լուսային սարքավորումները և էլեկտրահաղորդալարերը:
4. Իրականացնե լ ներհամայնքային փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի շարունակման աշխատանքները և մինչև 2018թ դեկտեմբերի 31-ը այն հանձնել շահագործման:

5. Ջրագծերի կառուցում, ներառյալ ներքին և արտաքին ցանցերը: Այս ծրագրի իրականացման . նպատակով պատվիրել և նախապատրաստել նախագծային աշխատանքներ, բոլոր 10-ը

 գյուղերի համար:Ձեռք բերել անհրաժեշտ քանակության տարբեր տրամաչափերի խողովակ-

 -ներ,ինչպես նաև մոնտաժման համար այլ միջոցներ:Համայնքային բյուջեով նախատեսել

 200,0 միլիոն ՀՀ դրամ:

6. Գազաֆիկացման աշխատանքների համար պատվիրել նախագծա-նախահաշվային գործեր:

7. Գյուղեր տանող ճանապարհների ասֆալտապատում 10 կմ, համայնքի բյուջեի միջոցները

 բավարար չեն, համագործակցել այլ ներդրողների կամ պետական սեկտորի հետ:

8. Մշակութային տների կապիտալ վերանորոգման նպատակով նախատեսել որոշակի

 գումար ընթացիք ծախսերի համար:

9. Բազմաբնակարան շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով համայնքի բյուջեից

 Նախատեսել որոշակի գումար ընթացիք և կապիտալ ծախսերի համար:

10.Մնացած ծրագրերի իրականացման համար դիմել մարզպետարան և ՀՀ կառավարություն

 քանի, որ սույն ծրագրերի համար պահանջվող գումարները համայնքի բյուջեի միջոցներով

 անհնար է իրականացնել:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի մոտավոր արժեքը****(հազ. դրամ)** |
| 1. | Ներհամայնքային /ներառյալ 10 գյուղերը/ ճանապարհների և փողոցների նորոգում և բարեկարգում  |  35000.0 |
| 2. | Ճանապարհների և փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացում |  30000.0 |
| 3. | Ջրագծերի կառուցում /ներքին և արտաքին ցանցեր/ |  80000.0 |
| 4. | Գազաֆիկացում |  250000.0 |
| 5. | Գյուղեր տանող ճանապարհների ասֆալտապատում 10 կմ | 400000.0 |
| 6. | Մշակութային տների կապիտալ վերանորոգում |  250000.0 |
| 7. | Բազմաբնակարան շենքերի կապիտալ վերանորոգում |  200000.0 |
| 8. | Ջրամբարի կառուցում | 150000.0 |
| 9. | Բրդի վերամշակման արտադրամասի կառուցում |  80000.0 |
| 10. | Կաշվի վերամշակման արտադրամասի կառուցում |  100000.0 |
| 11. | Կաթի վերամշակման արտադրամասի կառուցում | 120000.0 |
| 12. | Տեխնիկայի ձեռքբերում ( տեխնոպարկի ստեղծում ) |  150000.0 |
| 13. | Ծաղկահովիտ ԲԿ վերակառուցում |  200000.0 |

# ՀՀԶԾ ֆինանսավորում / հազար դրամ/

**1-ին ծրագրի**(Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների նորոգում և բարեկարգում) իրականացման համար 2018 թվականի բյուջեում նախատեսել 5000.0 դրամ: Ծրագիրն ամբողջությամբ հնարավոր չի լինի իրականացնել համայնքի բյուջեի միջոցներով:

**2-րդ ծրագրի** (Ներհամայնքային փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացում, ընդհանուր արժեքը 30000,0 հազար դրամ) իրականացման համար 2018 թվականի բյուջեում նախատեսել 3000.0 դրամ համայնքի բյուջեի 5112 հոդվածով:

**3-րդ ծրագրի** (Համայնքի ճանապարհների ասֆալտապատման, ընդհանուր արժեքը 400000,0 դրամ) իրականացման համար 2018 թվականին դիմել ՀՀ Արագածոտնի

մարզպետարան, որպեսզի միջնորդի ՀՀ կառավարություն անհրաժեշտ միջոցներ հատկացնել ծրագիրը 2 փուլով իրականացնելու համար:

**4-րդ ծրագրի** (Համայնքի գազաֆիկացում, ընդհանուր արժեքը 250000,0 դրամ) իրականացման համար 2018 թվականի բյուջեում նախատեսել 3000,0 դրամ համայնքի բյուջեի 5113 հոդվածով,գտնել դոնոր կազմակերպություններ, որոնք կկարողանան ներդրում կատարել ծրագրի իրականացման համար, ինչպես նաև ակընկալել դրամաշնորհներ ՀՀ պետ բյուջեի միջոցներից:

**5-րդ ծրագրի**(Համայնքի նոր ջրագծի կառուցում, ընդհանուր արժեքը 80000.0 դրամ) իրականացման համար 2018 թվականի բյուջեում նախատեսել 5000.0 դրամ 5112 հոդվածով : Ծրագիրն ամբողջությամբ իրականացնելու համար գտնել դոնոր կազմակերպություններ և խնդրանքով դիմել ՀՀ կառավարություն:

**6-րդ ծրագրի** (Մշակույթի տների կապիտալ վերանորոգում, ընդհանուր արժեքը 250000,0 դրամ) իրականացման համար 2018 թվականի բյուջեում նախատեսել 4000.0 դրամ: Ծրագիրն ամբողջությամբ իրականացնելու համար գտնել դոնոր կազմակերպութ-յուններ և խնդրանքով դիմել ՀՀ կառավարություն:

**7-րդ ծրագիր** (բազմաբնակարան շենքերի կապիտալ վերանորոգում, ընդհանուր արժեքը 200000,0 դրամ) իրականացման համար 2018 թվականի բյուջեում նախատեսել 4000. դրամ: Ծրագիրն ամբողջությամբ իրականացնելու համար գտնել դոնոր կազմակերպություններ և խնդրանքով դիմել ՀՀ կառավարություն:

**8-րդ ծրագիր** (Ջրամբարի կառուցում, ընդհանուր արժեքը 150000,0 դրամ)

Ծրագիրն ամբողջությամբ իրականացնելու համար գտնել դոնոր կազմակերպություններ և խնդրանքով դիմել ՀՀ կառավարություն:

**9-րդ ծրագիր** (Բրդի վերամշակման արտադրամասի կառուցում, ընդհանուր արժեքը 80000,0 դրամ) Ծրագիրն ամբողջությամբ իրականացնելու համար գտնել դոնոր

կազմակերպություններ և խնդրանքով դիմել ՀՀ կառավարություն:

**10-րդ ծրագիր** (Կաշվի վերամշակման արտադրամասի կառուցում, ընդհանուր արժեքը 100000,0 դրամ) Ծրագիրն ամբողջությամբ իրականացնելու համար գտնել դոնոր կազմակերպություններ և խնդրանքով դիմել ՀՀ կառավարություն:

**11-րդ ծրագիր** (Կաթի վերամշակման արտադրամասի կառուցում, ընդհանուր արժեքը 120000,0 դրամ) Ծրագիրն ամբողջությամբ իրականացնելու համար գտնել դոնոր

կազմակերպություններ և խնդրանքով դիմել ՀՀ կառավարություն:

**12-րդ ծրագիր** Տեխնիկայի ձեռքբերում, ծրագրի արժեքն է 150000,0 դրամ, նպատակն է Աղբահանությունը լիարժեք կազմակերպելու նպատակով աղբահան մեքենաների ձեռքբերում, Ջրամատակարարման համակարգի կառուցման, շահագործման, ինչպես նաև

պահպանման համար էքսկավատորների ձեռքբերում: Ծրագիրն ամբողջությամբ

իրականացնելու համար գտնել դոնոր կազմակերպություններ:

**13-րդ ծրագիր** (Ծաղկահովիտ ԲԿ վերակառուցում, ընդհանուր արժեքը 200000,0 դրամ)

 Ծրագիրն ամբողջությամբ իրականացնելու համար գտնել դոնոր կազմակերպություններ և խնդրանքով դիմել ՀՀ կառավարություն:

# ՀՀԶԾ մոնիթորինգ

ՀՀԶԾ-ի մշտադիտարկումը (մոնիթորինգը) ՀՀԶԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀՀԶԾ և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ի կողմից կիսամյակը մեկ անգամ։ՀՀԶԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերի ու միջոցառումների աշխատանքների կատարման ցուցանիշների: ՀՀԶԾ-ի ներքին մոնիթորինգի արդյունքները փաստաթղթի տեսքով ՀՀԶԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն կներկայացնի համայնքի ղեկավարին, վերջինս էլ օրենքով սահմանված կարգով այն կներկայացնի համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:

 Հավելված 1

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /1/**

«**Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների նորոգում և բարեկարգում**»

(Ծրագրի անվանումը)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Համայնքի հասարակական տրանսպորտ աշխատանքիկազմակերպում, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքներիպահպանություն և շահագործում2.Համայնքի բնակիչների խնդիրների լուծմանն ուղղվածծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |
| Ցուցանիշներ | ԵլակետայինԱրժեք | Թիրախային արժեքներ(հազար դրամ) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 35000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 |
| Ծրագրիմիջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ(հազար դրամ) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 35000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ* ճանապարհների հարթեցում
* ճանապարհին առկա փոսերի վերացում
* փողոցների կանաչապատում
 |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսե5000.0Կապիտալ ծախսեր՝30000.0Ընդհանուր բյուջեն ՝ 35000.0 |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Հող,ավազ, խեճ, |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Անձրևների ժամանակ նոր փոսերի առաջացում |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2018-01.08.2022 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | 1.Ներհամայնքային ճանապարհներին առկա փոսերի վերացում2.Փողոցների բարեկարգում |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /2/**

«**Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի շարունակություն**»

(Ծրագրի անվանումը)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Բերքահավաքի ժամանակ համայնքի բնակիչների գիշերային ժամերին աշխատանքների կատարմանը ընթացքում առկա խոչընդոտների վերացում2.Համայնքի գյուղատնտեսական տրանսպորտի աշխատանքիկազմակերպում և շահագործում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք |  Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 30000,0 | 10000,0 | 10000.0 | 10000,0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 30000,0 | 10000,0 | 10000.0 | 10000,0 | 0 | 0 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ* Նոր ցանցի կառուցմամ շարունակություն հիմնական փողոցներում
* նոր ցանցի կառուցում երկրորդային փողոցներում
 |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 5000.0Կապիտալ ծախսեր՝ 25000.0Ընդհանուր բյուջեն՝ 30000.0 |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Էլ. Հաղորդալարեր, էլ. սյուներ, լամպեր |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացում |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակիչներ, զբոսաշրջիկներ, համայքնապետարան |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.04.2018-01.10.2020 |
| Ծրագրիհամառոտ նկարագրություն | Փողոցների և ներհամայնքային ճանապարհների գիշերային լուսավորության ապահովում |

 **Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /3/**

«**Գյուղեր տանող ճանապարհների ասֆալտապատում**»

 (Ծրագրի անվանումը)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1. Համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքներիպահպանություն և շահագործում 2. Մեքենաների անխափան շահագործում3. Դեպի շուկա անարգելք տեղաշարժ4.Որակյալ կապ այլ բնակավայրերի հետ |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 400000,0 | 80000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 120000,0 | 0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 400000,0 | 80000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 120000,0 | 0 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 400000,0 | 80000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 120000,0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ ճանապարհի հարթեցում գրունտային ծածկույթի ստեղծում, ամրացում ասֆալտապատում |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր ՝ 30000.0Կապիտալ ծախսեր՝370000.0Ընդհանուր բյուջեն՝ 400000.0 |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում: |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Աշխատանքների ժամանակին և անընդհատ կատարման համար անհրաժեշտ գումարի առկայությունը:  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակիչներ, մթերողներ, արտահանողներ, զբոսաշրջիկներ:  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2018-30.08.2021 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների իրականացում:Ճանապարհի հարթեցում, ամրացում, գրունտային ծածկույթի ստեղծում, ասֆալտապատում: |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /4/**

«**Համայնքի գազաֆիկացում**»

(Ծրագրի անվանումը)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն2.Գյուղատնտեսության խթանում, ծախսերի խնայողություն |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 250000,0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 |
| Ծրագրիմիջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 250000,0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններՀամայնքում գազամատակարարման համակարգի կառուցման շարունակություն |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 25000.0Կապիտալ ծախսեր՝200000.0Ընդհանուր բյուջեն՝ 250000.0 |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Գազ մատակարարող կազմակերպություն և բնակչության աջակցություն |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Անվճարունակ բնակիչներ |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.04.2018-01.10.2022 |
| Ծրագրիհամառոտ նկարագրություն |  Համայնքի գազաֆիկացման համակարգի շարունակություն, և նոր համակարգի կառուցում կապահովի համայնքի բնակչությանը գազամատակարարումը և կնպաստի գյուղատնտեսության զարգացմաը, բարեկեցության մակարդակի բարձրացմանը ավելի քան 30 տոկոսով, զգալի խնայողություններով: |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /5/**

«**Համայնքի նոր ջրագծի կառուցում**»

(Ծրագր իանվանումը)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Բնակիչներին խմելու ջրով ապահովելը, ներքին ցանցի կառուցումով2.Դպրոցների, մշ. Տների, վարչական շենքերի ջրամատակարարում3.Ձմեռային ամիսներին ջրի սակավության նվազեցում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 80000,0 | 15000.0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 20000,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 80000,0 | 15000.0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 20000,0 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ* Նոր ջրագծի կառուցում
* Համայնքը դարձնել 100% ջրով ապահովված համայնք
 |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 10000.0Կապիտալ ծախսեր՝70000.0Ընդհանուր բյուջեն՝ 80000.0 |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ակունքներ, ջրամբարներ |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  Ռիսկերը բացակայում են: |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակիչներ, աշակերտներ, դպրոցներ,մանկապարտեզներ հիվանդանոց, հիմնարկ ձեռնարկություններ, աշխատակազմ: |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2018-31.10.2022 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ամբողջ համայնքում ջրամատակարարման ապահովում, դպրոցների, վարչական շենքի ջրամատակարարում, ջեռուցման համակարգերի շահագործում: |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /6/**

«**Մշակույթի տների կապիտալ վերանորոգում**»

(Ծրագրի անվանումը)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Բնակիչներին մասնակից դարձնել մշակութային միջոցառումներին2. Համայնքում պարարվեստի, երգարվեստի և այլ մշ. արժեքների խմբակների ստեղծում3.Բնակիչների համար ժամանցի սենյակների/խաղասենյակների/ ստեղծում  |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 250000,0 | 50000.0 | 50000,0 | 75000,0 | 75000,0 |  0,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 250000,0 | 50000.0 | 50000,0 | 75000,0 | 75000,0 |  0,0 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ* Համայնքի մշակույթային տների կապիտալ նորոգում
* Համայնքը դարձնել մշակութային կենտրոն
 |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 20000.0Կապիտալ ծախսեր՝230000.0Ընդհանուր բյուջեն՝ 250000.0 |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Աշխատուժի ներգրավածություն |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  Ռիսկերը բացակայում են: |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակիչներ, աշակերտներ, դպրոցներ,մանկապարտեզներ, համերգային խմբեր |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2018-31.10.2021 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ճարտարապետական բացառիկ կառույցների﹅մշակույթի տների պահպանում ոչնչացումից, տանիքների կառուցում, դռների և պատուհանների փոփոխություն, հատակի կառուցում, կոսմետիկ նորոգում: |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /7/**

«**Բազմաբնակարան շենքերի կապիտար նորոգում**»

(Ծրագրի անվանումը)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Բնակիչներին խմելու ջրով ապահովելը, ներքին ցանցի կառուցումով2.Դպրոցների, մշ. Տների, վարչական շենքերի ջրամատակարարում3.Ձմեռային ամիսներին ջրի սակավության նվազեցում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 200000,0 | 40000.0 | 40000.0 | 40000.0 | 40000.0 | 40000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 200000,0 | 40000.0 | 40000.0 | 40000.0 | 40000.0 | 40000.0 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ* Տանիքների վերակառուցում, դռների և պատուհանների փոխարինում
* Շենքերը դարձնել 100% ապահովված
 |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 20000.0Կապիտալ ծախսեր՝ 180000.0Ընդհանուր բյուջեն՝ 200000.0 |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ֆինանսական |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  Ռիսկերը բացակայում են: |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակիչների համար ստեղծել բնակարանային նորմալ պայմաններ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2018-31.10.2022 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Տանիքների կառուցում, դռների և պատուհանների փոփոխություն, հատակի կառուցում, կոսմետիկ նորոգում: |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /8/**

«**Ջրամբարի կառուցում**»

(Ծրագրի անվանումը)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Բնակիչներին խմելու ջրով ապահովելը, ներքին ցանցի կառուցումով2.Դպրոցների, մշ. Տների, վարչական շենքերի ջրամատակարարում3.Ձմեռային ամիսներին ջրի սակավության նվազեցում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 150000,0 | 50000.0 | 80000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 150000,0 | 50000.0 | 80000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ* Նոր ջրամբարի կառուցում
* Համայնքը դարձնել 100% ոռոգման և խմելու ջրով ապահովված համայնք
 |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 10000.0Կապիտալ ծախսեր՝140000.0Ընդհանուր բյուջեն՝ 150000.0 |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Տեխնիկա |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  Ռիսկերը բացակայում են: |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի 10 գյուղերի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2018-31.10.2020 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքի 10 գյուղերի ջրամատակարարման ապահովում, ոռոգման ցանցերի կառուցում և շահագործում, վարելահողերի ծավալների ավելացում, բերքատվության բարձրացում, ռիսկերի նվազեցում: |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /9/**

«**Բրդի վերամշակման արտադրամասի կառուցում**»

(Ծրագրի անվանումը)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Ոչխարաբուծության զարգացում, նոր տոհմային ցեղերի ոչխարների բուծում, գլխաքանակի աճ, եկամուտների ավելացում: 2.Մանրաթելերի արտադրություն (գորգագործության, հագուստի արտադրություն) 3. Աշխատատեղերի ստեղծում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 80000,0 | 40000.0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 80000,0 | 40000.0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ* Ոչխարաբուծության զարգացում
* Գլխաքանակի ավելացում, բրդի արտադրություն
 |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 5000.0Կապիտալ ծախսեր՝75000.0Ընդհանուր բյուջեն՝ 80000.0 |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ֆինանսական միջոցներ |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  Ռիսկերը բացակայում են: |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակիչներ, ֆերմերային տնտեսություններ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2018-31.10.2019 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ոչխարաբուծության զարգացում, նոր տոհմային ցեղերի ոչխարների բուծում, գլխաքանակի ավելացում, եկամուտների ավելացում: Մանրաթելերի արտադրություն (գորգագործության, հագուստի արտադրություն)  |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /10/**

«**Կաշվի վերամշակման արտադրամասի կառուցում**»

(Ծրագրի անվանումը)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Տավարաբուծության զարգացում, նոր տոհմային ցեղերի բուծում, գլխաքանակի աճ, եկամուտների ավելացում: 2.Կաշվե իրերի արտադրություն 3.Աշխատատեղերի ստեղծում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100000,0 | 0.0 | 50000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100000,0 | 0.0 | 50000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ* Տավարաբուծության զարգացում
* Գլխաքանակի ավելացում
 |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 5000.0Կապիտալ ծախսեր՝95000.0Ընդհանուր բյուջեն՝ 100000.0 |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ֆինանսական միջոցներ |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  Ռիսկերը բացակայում են: |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակիչներ, ֆերմերային տնտեսություններ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2018-31.10.2020 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Տավարաբուծության զարգացում, նոր տոհմային ցեղերի բուծում, գլխաքանակի աճ, եկամուտների ավելացում: Կաշվե իրերի արտադրություն:  |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /11/**

«**Կաթի վերամշակման արտադրամասի կառուցում**»

(Ծրագրի անվանումը)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Անասնագլխաքանակի ավելացում, նոր կաթնատու ցեղերի բուծում, կովերի գլխաքանակի աճ, եկամուտների ավելացում: 2. Կաթնամթերքի արտադրություն 3.Աշխատատեղերի ստեղծում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 120000,0 | 30000.0 | 40000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 120000,0 | 30000.0 | 40000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ* Կաթնատու ցեղերի բուծում
* Գլխաքանակի ավելացում, կաթնամթերքի արտադրություն
 |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 5000.0Կապիտալ ծախսեր՝115000.0Ընդհանուր բյուջեն՝ 120000.0 |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ֆինանսական միջոցներ |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  Ռիսկերը բացակայում են: |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակիչներ, ֆերմերային տնտեսություններ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2018-31.10.2020 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Անասնագլխաքանակի ավելացում, նոր կաթնատու ցեղերի բուծում, կովերի գլխաքանակի աճ, եկամուտների ավելացում: Կաթնամթերքի արտադրություն, աշխատատեղերի ստեղծում: |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /12/**

«**Տեխնիկայի ձեռքբերում**»

(Ծրագրի անվանումը)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Աղբահանությունը լիարժեք կազմակերպելու նպատակով աղբահան մեքենաների ձեռքբերում2. Ջրամատակարարման համակարգի կառուցման, շահագործման, պահպանման համար էքսկավատորների ձեռքբերում3.Էլեկտական լամպերի փոխելու համար վերամբարձ մեքենայի ձեռքբերում 4.Բնակիչներին համայնք﹅ Ծաղկահովիտ հասնելու համար ԳԱԶ-ԵԼ միկրոավտոբուսների ձեռքբերում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 150000,0 | 100000.0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 150000,0 | 100000.0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ* Ոչխարաբուծության զարգացում
* Գլխաքանակի ավելացում
 |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 5000.0Կապիտալ ծախսեր՝145000.0Ընդհանուր բյուջեն՝ 150000.0 |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ֆինանսական միջոցներ |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  Ռիսկերը բացակայում են: |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակիչներ,կոմունալ ծառայության աշխատակիցներ, աշակերտներ, ուսանողներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2018-31.10.2019 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Աղբահանության մակարդակի բարձրացում, ջրամատակարարման համակարգի կառուցման, շահագործման, պահպանման որակի բարձրացում, ֆինանսական միջոցների տնտեսում, եկամուտների աճ:  |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /13/**

«**Ծաղկահովիտ ԲԿ վերակառուցում**»

(Ծրագրի անվանումը)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Բուժսպասարկման մակարդակի բարձրացում 2.Լավագույն մասնագետների հրավեր 3.Բավարար, մաքուր պայմանների ստեղծում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 200000,0 | 0.0 | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 200000,0 | 0.0 | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ* .Բուժսպասարկման մակարդակի բարձրացում Բավարար, մաքուր պայմանների ստեղծում
 |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 10000.0Կապիտալ ծախսեր՝195000.0Ընդհանուր բյուջեն՝ 200000.0 |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ֆինանսական միջոցներ |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  Ռիսկերը բացակայում են: |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակիչներ, բուժանձնակազմ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2018-31.10.2020 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բուժսպասարկման մակարդակի բարձրացում Լավագույն մասնագետների հրավեր, բավարար, մաքուր պայմանների ստեղծում: |