**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**

**ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ**

 **ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

 **2023-2027 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ**

**ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ**

**ԿԱԶՄԵԼ Է ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ն. ՀԱԿՈԲՅԱՆԸ/**

 **Հաստատվել է համայնքի ավագանու 2023 թվականի փետրվարիի 15-ի N 17–Ն որոշմամբ**

(նիստի ամսաթիվը)

Բովանդակություն

1. Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսքը................................................................................... 3

2. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն .............................................................................4

 2.1 Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն ...................................................................... 4

 2.2 Համայնքի սոցիալտնտեսական իրավիճակը ........................................................... 4

 2.3 Համայնքում իրականացվող ծրագրերը ......................................................................6

 2.4 Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական

կանխատեսումները ................................................................................................................ 6

 2.5 Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների

(ՈւԹՀՍ) Վերլուծություն ...................................................................................................7

3. Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում ..................................10

 3.1 Համայնքի զարգացման տեսլական..............................................................................10

 3.2 Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ..................................................14

4. ՀՀԶԾ ֆինանսավորում............................................................................................................16

5. ՀՀԶԾ մշտադիտարկումը (մոնիթորինգ) ..............................................................................17

Հավելված 1-Ծրագրերի անձնագրեր.........................................................................................18

# Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտն մարզի Ծաղկահովիտ համայնքի 2023-2027թթ. Հնգամյա զարգացման ծրագրի (այսուհետ` Ծրագիր) ընդունման նպատակն է սահմանել համայնքի տեսլականը 2027 թվականին, այդ տեսլականին հասնելու ռազմավարությունը և հիմնական նպատակները: Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը մշակելիս հաշվի են առնվել համայնքի առկա ռեսուրսները (ակտիվները), տեղական առանձնահատկությունները, երկրի տնտեսական և քաղաքական առկա իրավիճակը, ինչպես նաև առաջիկա զարգացումների կանխատեսումները: Զարգացման ռազմավարության և գերակայություններ սահմանման ժամանակ ցուցաբերվել է ինտեգրացված մոտեցում (տնտեսական, սոցիալական, շրջակա միջավայրի և այլ գործոններ): Հնգամյա զարգացման ծրագիրը կազմված է չորս բաժիններից՝

***1. Համայնքի իրավիճակի նկարագրում.***

***2. Նպատակների Սահմանում և գործողությունների պլանավորում.***

***3. Համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագիր Ֆինանսավորում.***

***4. Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի մոնիթորինգ***:

Ծրագրի նախագծի հիմք է հանդիսացել համայնքի ղեկավարի ծրագիրը կապված համայնքի բնակիչների կենսական պայմանների բարելավման, ինչպեսնաևպետական, մարզային, տարածաշրջանային ռազմավարական նշանակության այլ ծրագրեր: Ծրագրի մշակմանը մասնակցել են համայնքապետարանի աշխատակազմը և գյուղերի վարչական ղեկավարները:Քննարկվել և հաշվի են առնվել հանրային լսումների արդյունքում ընդունելի համարված բոլոր առաջարկությունները:

# 2. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն

##  2.1 Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն

Ծաղկահողիտ համայնքը ձևավորվել է 2017թ. նոյեմբերի 5-ին:Համայնքի կազմում ընդգրկված են 10 բնակավայրեր` Ծաղկահովիտ, Վարդաբլուր, Գեղարոտ, Ծիլքար, Լեռնապար, Նորաշեն, Գեղադիր, Հնաբերդ, Գեղաձոր, Բերքառատ: Համայնքն ունի եկեղեցիներ, որոնք կառուցվել են 1864-1868թթ-ին, պատմամշակութային հուշարձաններ, մ.թ.ա. 2-րդ-1-ին հազարամյակների:

Համայնքը գտնվում է Արագած լեռան հս. և Փամբակի լեռների հվ. լանջերին, ծովի մակերևույթից 2080-2150 մ բարձրության վրա: Հյուսիսից սահմանակից է Լոռու մարզի, արևելքից Ալագյազ համայնքի, իսկ արևմուտքից Շիրակի մարզի հետ: Համայնքի կլիման ձմռանը ցրտաշունչ է, ամռանը` զով: Համայնքում հաճախակի են երաշտ տարիները, որից հիմնականում տուժում են գյուղացիական տնտեսությունները, երբեմն ունենալով ահռելի վնասներ /ռիսկային է/ :

 Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 228,9 կմ2, հեռավորությունը մայրաքաղաքից՝ 70 կմ, մարզկենտրոնից` 51 կմ:

Համայնքի բնակչության թվաքանակը կազմում է 10516 մարդ, որից` ըստ տարիքի` 0-6 տարեկան 645 մարդ, 7-17 տարեկան – 1476 մարդ, 18-62 տարեկան – 7756 մարդ, 63 և ավելի տարեկան 684 մարդ: Ըստ սեռի` 5116 իգական, 5445 արական: կենսաթոշակառուների թիվը – 807, Այդ թվում՝ հաշմանդամներ - 162 մարդ: Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ – 64 մարդ: Աշխատունակներ – 8056 մարդ զբաղվածներ – 2897 մարդ, գործազուրկներ – 1136 մարդ, տնային տնտեսությունների թիվը – 2639, ընտանիքների թիվը - 2821 ընտանեկան նպաստի համակարգում հաշվառված ընտանիքների թիվը – 165, այդ թվում նպաստառու ընտանիքների թիվը – 151:

բնակելի տարածքներում բնակչության միջին խտությունը 1 կմ2 վրա կազմում է 46 մարդ: Բնակելի տների քանակը կազմում է 2279, այդ թվում բազմաբնակարան շենքերի քանակը 7 /252 բն./: Առավել խիտ բնակեցված բնակավայրերն են`Հնաբերդը, Ծաղկահովիտը, Նորաշենը և Գեղադիրը,: ՀՀ պետական սահմանին ամենամոտ հեռավորության վրա գտնվում են` Նորաշեն 40 կմ, Գեղադիր 45կմ բնակավայրերը: Բնակավայրերի միջին հեռավորությունը համայնքապետարանից 16 կմ է:

 **2.2 Համայնքի սոցիալ տնտեսական իրավիճակը**

Համայնքի 2023թ. փաստացի մուտքերի ուղղությունների տեսակարար կշիռներն ընդհանուր մուտքերի մեջ սեփական մուտքերը (հարկեր և տուրքեր, այլ եկամուտներ) կազմում են ընդամենը 26 %, իսկ պաշտոնական դրամաշնորհների (պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ, պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ)) տեսակարար կշիռն ընդհանուր մուտքերի մեջ կազմում է 64 %: Սա նշանակում է, որ համայնքի բյուջեի մուտքերի մեծամասնությունը ստացվում է ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաների ուղղությամբ, այսինքն համայնքի ֆինանսական անկախության (ինքնուրույնության) աստիճանն ցածր է և համայնքը մեծ կախվածության մեջ է գտնվում ՀՀ պետական բյուջեից:

Համայնքում չկա գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ոռոգման համակարգ, այդ պատճառով համայնքի բնակչությունը հողագործությունից մեծ եկամուտներ չի կարողանում ստանալ: Համայնքում ավելի զարգացած է անասնապահության ճյուղը:

 2023 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ, համայնքի խոշոր եղջերավոր անասունների քանակը կազմել է 7850 , այդ թվում կով` 5255, իսկ մանր եղջերավոր անասունների քանակը` 6400, այդ թվում ոչխար՝ 5200, այծ` 104: Համայնքի գրեթե յուրաքանչյուր տնային տնտեսություն պահում է նաև որոշ քանակության թռչուններ 1050 թև, առավելապես՝ հավեր՝ հիմնականում սեփական կարիքների բավարարման համար:

Համայնքում անասնապահությամբ, թռչնապահությամբ արտադրում են կաթ, միս, բուրդ, ձու: Համայնքի բնակիչներն ունեն լուրջ խնդիրներ ու դժվարություններ արտադրված գյուղատնտեսական մթերքների իրացման հարցում:

Համայնքում գործում է 1 մասնագիտական ուսումնարան և 10 միջնակարգ դպրոց, նախատեսված մինչև 2500 աշակերտի համար, ներկայումս սովորում են 1545 աշակերտ: Դպրոցներում աշխատում են 265 մարդ, որոնցից 212-ը մանկավարժներ են:Համայնքում կա 4 մանկապարտեզ, Նորաշեն, Հնաբերդ, Գեղաձոր և Ծաղկահովիտ բնակավայրերում: 2024թ. Նախատեսվում է գործարկել ևս մեկը: Առաջադիմություն ունեցող աշակերտները, տարեկան միջին հաշվով 50-60-ը, ուսումը շարունակում են Վանաձորի և Երևանի տարբեր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում:

##  2.3 Համայնքում իրականացվող ծրագրերը

**Ելնելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության և գնահատման արդյունքներից, համայնքում ներկայումս արձանագրված հիմնախնդիրներից, համայնքի զարգացման առաջիկա հինգ տարիների համար սահմանված ծրագրերի ցանկը և ֆինանսավորման չափը այսպիսին է.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի մոտավոր արժեքը****(հազ. դրամ)** |
| 1. | Ներհամայնքային /ներառյալ 10 բնակավայրերը/ ճանապարհների և փողոցների նորոգում և բարեկարգում  | 35 000.0 |
| 2. | Ճանապարհների և փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացում | 20 000.0 |
| 3. | Ջրագծերի կառուցում /ներքին և արտաքին ցանցեր/ | 50 000.0 |
| 4. | Գազաֆիկացման ներքին ցանցի կառուցում | 140 000.0 |
| 5. | Գյուղեր տանող ճանապարհների ասֆալտապատում 8 կմ | 400 000.0 |
| 6. | Մշակութային տների կապիտալ վերանորոգում | 120 000.0 |
| 7. | Բազմաբնակարան շենքերի կապիտալ վերանորոգում | 40 000.0 |
| 8. | Ջրամբարի կառուցում | 1 500 000.0 |
|  9. | Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում ( տեխնոպարկի ստեղծում ) | 150 000.0 |
| 10. | Կաշվի վերամշակման արտադրամասի կառուցում | 100 000.0 |
| 11. | Կաթի վերամշակման արտադրամասի կառուցում | 120 000.0 |
| 12. |  Հանգստյան գոտիների կառուցում | 200 000.0 |

##

##  2.4 Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումները

 Աղյուսակ 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Եկամտատեսակները** | **2023թ.****նախատ.** | **2023թ.****փաստ.** | **2024թ.****կանխ.** | **2025թ.****կանխ.** | **2026թ.****կանխ.** | **2027թ.****կանխ.** |
|  **1** | **2** |  **4** |  **5** |  **6** |  **7** |  **8** |  **9** |
| 1000 | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (տող 1100 + տող 1200+տող 1300)**  | **665 861 750** | **30 386 571** | **670 000 000** | **675000000** | **680000000** | **685000000** |
| 1100 | **այդ թվում՛ 1.ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ (տող 1110 + տող 1120 + տող 1130 + տող 1140 + տող 1150)**  | **143 870 000** | **7 850 471** | **148 008 250** | **150000000** | **152000000** |  **154000000** |
| 1110 | այդ թվում`1.1 Գույքային հարկեր անշարժ գույքից (տող 1111 + տող 1112 + տող 1113) | 96 892 000 | 2 645 390 | 99892000 | 100883750 | 101883750 | 102883750 |
| 1111 | այդ թվում` Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար | 1 320 000 |  650,00 | 1 320 000 | 1 400 000 |  1 400 000 | 1 400 000 |
| 1112 | Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար | 57 612 000 | 2 137 128 | 57 612 000 | 57 932 000 | 57932000 | 57932000 |
| 1113 | Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ | 37 960 000 | 507 612 | 37 960 000 | 38000000 | 38000000 | 38000000 |
| 1120 |  1.2 Գույքային հարկեր այլ գույքից | 45 278 000 | 4 380 541 | 46 416 250 | 47 316 250 | 48 316 250 | 49 316 250 |
| 1121 | այդ թվում` Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | 45 278 000 | 4 380 541 | 46 416 250 | 47 316 250 | 48 316 250 | 49 316 250 |
| 1130 | 1.3 Տեղական տուրքեր (տող 11301 + տող 11302 + տող 11303 + տող 11304 + տող 11305 + տող 11306 + տող 11307 + տող 11308 + տող 11309 + տող 11310 + տող 11311+տող 11312+ տող 11313 + տող 11314+տող 11315+ տող 11316 + տող 11317 տող11318 + տող 11319), այդ թվում` | 900 000 | 290 000 | 900 000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 1131 | Համայնքի վարչական տարածքում ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար | 900 000 | 290 000 | 900 000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 1140 | 1.4 Համայնքի բյուջե վճարվող պետական տուրքեր (տող 1141 + տող 1142), այդ թվում`  | 800 000 | 130 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| 1141 | Քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, դրանց մասին քաղաքացիներին կրկնակի վկայականներ, քաղաքացիական կացության ակտերում կատարված գրառումներում փոփոխություններ, լրացումներ, ուղղումներ կատարելու և վերականգնման կապակցությամբ վկայականներ տալու համար  | 800 000 | 130 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| 1150 | 1.5 Այլ հարկային եկամուտներ (տող 1151 + տող 1155 ), այդ թվում`  | 0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 | **2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ (տող 1210 + տող 1220 + տող 1230 + տող 1240 + տող 1250 + տող 1260)** | **495 864 550** | **0.00** | **495 864 550** | **498864550** | **501864550** | **504864550** |
| 1210 | 2.1 Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետություններից, այդ թվում`  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211 | Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետությունների տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1220 | 2.2 Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետություններից | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221 |  Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոն. դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետ-ի տեղ. ինքնակառավարման մարմիններից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով  | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230 | 2.3 Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1231 | Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1240 | 2.4 Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից | 0.0 | X | 0.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1250 | 2.5 Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից (տող 1251 + տող 1252 + տող 1255 + տող 1256) , որից`  | 275 417 700 | 22 951 500 | 275 417 700 | 275 417 700 | 275 417700 | 275 417700 |
| 1251 |  Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ | 275 417 700 | 22 951 500 | 275 417 700 | 275 417 700 | 275 417700 | 275 417700 |
| 1260 |  2.6 Կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից (տող 1261 + տող 1262) | 220 446 850 | X | 220 446 850 | 220 446 850 | 220446 850 | 220446 850 |
| 1261 |  Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 220 446 850 | X | 220 446 850 | 220 446 850 | 220 446 850 | 220446 850 |
| 1262 |  ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 | **3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (տող 1310 + տող 1320 + տող 1330 + տող 1340 + տող 1350 + տող 1360 + տող 1370 + տող 1380 + տող 1390), այդ թվում`**  | **26 127 200** | **295 600** | **26 127 200** | **26 135 450** |  **26 135 450** |  **26 135 450** |
| 1310 | 3.1 Տոկոսներ այդ թվում` | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311 | Օրենքով նախատեսվ. դեպքերում բանկ. համայնքի բյուջեի ժամ. ազատ միջոց-ի տեղաբաշխ-ից և դեպոզիտ-ից ստ.տոկոսավճար- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320 | 3.2 Շահաբաժիններ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1330 | 3.3 Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ (տող 1331 + տող 1332 + տող 1333 + տող 1334) | 10 800 000 | 217 400 | 10 800 000 | 10 808 250 | 10 808 250 | 10 808 250 |
| 1331 | Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ  | 7 000 000 | 247 400 | 7 000 000 | 7 008 250 | 7 008 250 | 7 008 250 |
| 1332 | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ  | 2 500 000 | 270 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1333 | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1334 | Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր | 1 300 000 |  100 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 1340 | 3.4 Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից (տող 1341 + տող 1342+ տող 1343) | 2 227 200 |  621 000 | 2 227 200 | 2 227 200 | 2 227 200 | 2 227 200 |
| 1341 | Համայնքի սեփ. հանդ, այդ թվ.տիրազուրկ, համայնքին որպես սեփ. անց.ապրանք-ի (բաց. հիմն. միջոց, ոչ նյութ. կամ բարձրարժեք ակտիվ հանդիս., ինչպես նաև համայնքի պահուստ. պահվող ապրանք. արժեք.) վաճ-ից մուտք | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1342 |  Պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ | 2 227 200 | 2 227 200 | 2 227 200 | 2 227 200 | 2 227 200 | 2 227 200 |
| 1343 | Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) այլ վճարներ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1350 | 3.5 Վարչական գանձումներ (տող 1351 + տող 1352+տող 1353), այդ թվում`  | 950 000 | 0 00 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 |
| 1351 | Տեղական վճարներ (տող13501+տող13502+տող13503+տող13504+տող13505+տող13506+տող13507+տող13508+տող13509+տող13510+տող13511+տող13512+տող13513+տող13514+տող13515+տող13516+տող13517+տող13518+տող13519+տող13520) , այդ թվում` | 8 500 000 |  500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 |
| 1357 | Համայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքները կազմակերպելու համար | 3 000 000 | 300,000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1357 | Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| 1358 | Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ  | 1 000 000 | 67 200 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000,0 | 500,0 |
| 1360 | Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) այլ վճարներ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1370 | Համայնքի կողմից կազմակերպվող մրցույթների և աճուրդների մասնակցության համար | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1380 | Համայնքի բյուջե մուտքագրվող այլ վարչական գանձումներ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1390 | 3.9 Այլ եկամուտներ (տող 1391 + տող 1392 + տող 1393) | 3 600 000 | 328 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600,0 | 3 600,0 |
| 1391 | այդ թվում` Համայնքի գույքին պատճառած վնասների փոխհատուցումից մուտքեր  | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1392 | Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր | 89 082 980 | 89 082 980 | 89 082 980 | 89 082 980 | 89 082 980 | 89 082 980 |
| 1393 | Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ | 3 600 000 | 3 0 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600,0 | 3 600,0 |

##  Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ

Համայնքում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 96 %-ը ոռոգման համակարգ չունի, այդ պատճառով համայնքի բնակչությունը հողագործությունից մեծ եկամուտներ չի ստանում: Համայնքում ավելի զարգացած է անասնապահության ճյուղը: Սակայն, դրա հետագա զարգացման համար համայնքում խոտհարքների տարածքները չեն բավականացնում, չկա կաթի մթերման և կաթնամթերքի վերամշակման արտադրամաս:

Համայնքում անասնապահությամբ, թռչնապահությամբ՝ արտադրում են կաթ, միս, բուրդ, ձու: Համայնքի բնակիչներն ունեն լուրջ խնդիրներ ու դժվարություններ արտադրված գյուղատնտեսական մթերքների իրացման հարցում:Ծաղկահովիտ համայնքը գտնվում է լեռնային շրջանում, ձմեռը երկարատև է, որը խոչընդոտ է հանդիսանում անասնապահության համար:

Համայնքի գյուղատնտեսությանը մեծ վնասներ են հասցնում կարկուտը, սակավաջրությունը և անձրևային քիչ տեղումները:

Համայնքի բյուջեի սեփական եկամտները բավականին քիչ են, այդ իսկ պատճառով համայնքում հնարավոր չէ իրականացնել այնպիսի ծրագրեր, որոնք առավել կնպաստեն համայնքի զարգացմանը:

## 2.5 Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ**

* Համայնքի աշխարհագրական լավ դիրքը
* Համայնքի համեմատաբար բարենպաստ կլիման, գեղատեսիլ բնությունը
* Բնակավայրին հարակից անտառամերձ գոտիների առկայությունը
* Համայնքում միջնակարգ դպրոցների և համայնքային կենտրոնների առկայությունը
* Համայնքում հեռախոսակապի և հեռուստատեսության առկայությունը
* Տնտեսական ջրի ներհամայնքային համակարգի առկայությունը և համեմատաբար լավ վիճակը:

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ**

* Գյուղեր տանող և ներհամայնքային ճանապարհների ու փողոցների անբարեկարգ վիճակը
* Խմելու ջրի ջրամատակարարման ներհամայնքային համակարգի և ներքին ցանցի ոչ բավարար վիճակը
* Ջրահեռացման ներհամայնքային կենտրոնացված համակարգերի բացակայությունը
* Համայնքապետարանի, և բազմամբակարան շենքերում ջեռուցման համակարգերի բացակայությունը, դրանց գործարկման դժվարությունները ձմռան ընթացքում
* Համայնքում աղբահանության կազմակերպման ցածր մակարդակը, կապված աղբամնների բացակայությունից և բնակիչների վճարունակությունից:
* Ոռոգման ներհամայնքային համակարգի բացակայությունը
* Խոտհարքների չափաբաժնի պակաս լինելը և վարելահողերի 20%-ով չմշակելը
* Միջհամայնքային հասարակական տրանսպորտի բացակայությունը՝ ապահովելու մշտական հաղորդակցություն մարզկենտրոնի, մայրաքաղաքի և այլ քաղաքների հետ
* Համայնքում արտադրված գյուղատնտեսական մթերքներն իրացնելու, մինչև շուկա հասցնելու բազմաբնույթ խնդիրների ու դժվարությունների առկայությունը
* Համայնքում աշխատատեղերի խիստ պակասը, գործազրկության բարձր մակարդակը
* Համայնքում սոցիալապես խոցելի ընտանիքների մեծ քանակը
* Համայնքում արտադրամասերի բացակայությունը

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

* Համայնքի ամբողջական գազաֆիկացումը նկատելիորեն կնպաստի համայնքի բնակչության կենցաղային կարիքների բավարարմանը
* Տարածաշրջանի այլ համայնքների հետ միջհամայնքային համագործակցություն ծավալելու դեպքում հնարավոր կլինի լուծել ընդհանուր աղբավայր ունենալու և շահագործելու հարցը, բոլոր գյուղերում պատշաճ մակարդակով կազմակերպել աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը
* Խմելու ջրագծի ներքին ցանցի կառուցումը կնպաստի բնակիչների առօրյա հոգսերի թեթևացմանը, քանի որ տարբեր հեռավորություններից դույլերով են ջուր բերում
* Գյուղեր տանող ճանապարհի ասֆալտապատումը կնպաստի համայնք բերվող և համայնքից տարվող ապրանքների և առևտրականների ազատ տեղաշարժը, հեշտացնելով ապրանքների իրացումը
* Զբոսաշրջության բարենպաստ պայմանների բարելավումը, հանգստյան գոտիների ստեղծումը կնպաստի նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը, գյուղատնտեսական ապրանքների իրացմանը:

 **ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ**

 1. Խմելու ջրի ջրամատակարարման ներհամայնքային համակարգի մաշվածության

 պատճառով համայնքում սուր վարակիչ հիվանդությունների առաջացման վտանգը

1. Սելավերի պատճառով ներհամայնքային ճանապարհների քանդման վտանգը
2. Ներհամայնքային փողոցներում և ճանապարհներում ջրահեռացման հեղեղատների բացակայության պատճառով դրանց վիճակի էլ ավելի վատթարացման վտանգը
3. Ոչ հաճախակի աղբահանության պատճառով համայնքի տարածքում բնության ու շրջակա միջավայրի աղտոտման և վնասման վտանգը
4. Համայնքում հողագործությամբ զբաղվելու անհեռանկարայնությունը վտանգում է գյուղատնտեսության այդ ճյուղի զարգացումը /տեխնիկաների սակավությունը/
5. Համայնքի երիտասարդների արտագաղթը, արտերկրներ աշխատանքի մեկնելը և չվերադառնալը վտանգու մ է համայնքի կենսագործունեությունը, մասնավորապես՝ մանկապարտեզների և դպրոցների հետագա լիարժեք գործունեությունը

#  3.Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում

##  3.1Համայնքի զարգացման տեսլականը

 **Համայնքի տեսլականն է՝**

Համայնքը դարձնել գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության և վերամշակման տարածաշրջանային կենտրոն, բարեկարգ ու մաքուր, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող և զբոսաշրջության համար գրավիչ բնակավայրեր:

 Համայնքի սահմանված տեսլականին հասնելու համար **համայնքի ռազմավարությունն**

* **է**
* համայնքում անասնապահության զարգացում և անասնապահական մթերքների արտադրության ծավալների աստիճանական մեծացում՝ անասնագլխաքանակի տարեցտարի ավելացման և անհրաժեշտ քանակությամբ անասնակերի ապահովման միջոցով,
* համայնքում կաթի, մսի հանձնման և վերամշակման արտադրամասի ստեղծում և գործարկության թվի նվազեցում ,
* տնային պայմաններում բնական հյութերի արտադրության կազմակերպում և աստիճանական զարգացում,
* համայնքի սեփականություն համարվող ենթակառուցվածքների պահպանում, շահագործում, նորոգում և զարգացում,
* ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների նորոգում և բարեկարգում, ճանապարհային նշանների տեղադրում,
* համայնքի բնակչության սոցիալ – տնտեսական պայմանների բարելավում՝ նրանց մատուցվող հանրային ծառայությունների (ջրամատակարարում և ջրահեռացում, գազամատակարարում, աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, տրանսպորտ և կապ, նախադպրոցական և դպրոցական հանրակրթություն, մշակույթ և սպորտ, սոցիալական պաշտպանություն և այլն) շրջանակի աստիճանական ընդլայնման և որակի անշեղ բարձրացման միջոցով,
* տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության բարելավում՝ հանրային լսումների միջոցով / կիսամյակը գոնե մեկ անգամ /
* համայնքում էկոտուրիզմի ենթակառուցվածքների ստեղծում և զարգացում՝ զբոսաշրջիկների գիշերակացի տնային պայմանների ապահովման, հասարակական սննդի, առևտրի և սպասարկման օբյեկտների ստեղծման, համապատասխան ծառայությունների պատշաճ մակարդակով մատուցման միջոցով:

**Համայնքի զարգացման 2023-2027թթ. հնգամյա ծրագրի հիմնական նպատակներն են՝**

* տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ակտիվացում և բարելավում՝ համայնքի ենթակառուցվածքների ընդլայնման և զարգացման միջոցով,
* ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների վիճակի բարելավում,
* համայնքում գյուղատնտեսության (հողագործության, անասնապահության, այգեգործության) զարգացում ՝ տնամերձերի, վարելահողերի, խոտհարքների և արոտավայրերի նպատակային և արդյունավետ օգտագործման միջոցով,
* համայնքի նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության պայմանների ստեղծում (շենքային և գույքային, աշխատակարգի, երեխաների թվի ու սննդի առումներով),
* համայնքի բնակչության կենցաղային պայմանների բարելավում՝ առանձնատների գազաֆիկացման, խմելու և տնտեսական ջրի ջրամատակարարման ներհամայնքային համակարգերի նորոգման և ընդլայնման, աղբահանության ծառայության կազմակերպման ճանապարհով,
* համայնքի դպրոցական հանրակրթության պայմանների բարելավում
* համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցում ամբողջ տարվա ընթացքում՝ համայնքային հիմնական ենթակառուցվածքների (գյուղապետարան, համայնքային կենտրոն, բուժկետ) շենքերի ջեռուցումն ապահովելու միջոցով:

 **հիմնական նպատակներն են՝**

* տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ակտիվացում և բարելավում՝ համայնքի ենթակառուցվածքների ընդլայնման և զարգացման միջոցով,
* ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների վիճակի բարելավում,
* համայնքում գյուղատնտեսության (հողագործության, անասնապահության, այգեգործության) զարգացում ՝ տնամերձերի, վարելահողերի, խոտհարքների և արոտավայրերի նպատակային և արդյունավետ օգտագործման միջոցով,
* համայնքի նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության պայմանների ստեղծում (շենքային և գույքային, աշխատակարգի, երեխաների թվի ու սննդի առումներով),
* համայնքի բնակչության կենցաղային պայմանների բարելավում՝ առանձնատների գազաֆիկացման, խմելու և տնտեսական ջրի ջրամատակարարման ներհամայնքային համակարգերի նորոգման և ընդլայնման, աղբահանության ծառայության կազմակերպման ճանապարհով,
* համայնքի դպրոցական հանրակրթության պայմանների բարելավում
* համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցում ամբողջ տարվա ընթացքում՝ համայնքային հիմնական ենթակառուցվածքների (գյուղապետարան, համայնքային կենտրոն, բուժկետ) շենքերի ջեռուցումն ապահովելու միջոցով:
* **Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճը առաջիկա հինգ տարիների համար արտահայտված տոկոսներով**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Մուտքերի անվանումը** |  **2023թ.** **փաստ.** /հազ. դրամ/ | **2024թ. %** |  **2025թ. %** |  **2026թ. %** |  **2027թ. %** | **Ընդամենը աճ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **Գույքահարկ շենքերի և շինությունների համար** | **1.320.0** | 0 % | 0,6 % | 0,0 % | 6,7 % | 1,8 % |
| **1.320.0** | **1.400.0** | **1.400.0** | **1.500,0** | **180,0** |
| **2** | **Հողի հարկ** | **57.612.0** | 0 % | 1,1 % | 0,0% | 3,0 % | 1,0 % |
| **57.416.2** | **57.932.0** | **57.932.0** | **57.932.,0** | **320,0** |
| **3** | **Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար** | **45.278.0** | 2,4 % | 1.5 % | 2,1 % | 3,1 % | 2,3 % |
| **46.416.2** | **47.316.2** | **48.316.2** | **49.316.2** | **4038.0** |
| **4** | **Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ** | **1.700.0** | 5,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,4 % |
| **1.800.0** | **1.800.0** | **1.800.0** | **1.800.0** | **100.0** |
| **6** | **Հողի վարձակալությունից եկամուտներ** | **10.800.0** | 0,0% | 1,1 % | 0,0 % | 0,0% | 0,27 % |
| **10.800.0** |  **10.808.2** | **10.808.2** | **10.808.2** | **8,2** |
| **6** | **Տեղական տուրքեր և այլ վճարներից**  | **1.032.8** | **26,0%** | **15,0 %** | **18,0 %** | 14,0% | 18.25 % |
| **3.932.8** | **4.608.0** | **5.608.5** | 6.509.0 | 5.477.0 |
| **6** | **Այլ եկամուտներ** | **26.127.2** | **0,0%** | **0,0 %** | **1,1%** | 0,0% | 0,27 % |
| **26.127.2** | **26.127.2** | **26.135.4** | 26.135.4 | 8,2 |

* **Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը արտահայտված տոկոսով:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Բնակիչների ընդհանուր թիվը 2023թ. փաստացի | Բնակիչների ընդհանուր թիվը 2024թ. կանխատեսում | Բնակիչների ընդհանուր թիվը 2025թ. կանխատեսում | Բնակիչների ընդհանուր թիվը 2026թ. կանխատեսում | Բնակիչների ընդհանուր թիվը 2027թ. կանխատեսում | Բնակիչների ընդհանուր թիվ ընդ. |
| **1** | **Ընդամենը** | 10561 | 10700 | 11000 | 11400 | 11800 | 12000 |
| **2** | **Աճը տոկոսներով** | 0% | 2 % | 2,5 % | 5 % | 8 % | 10 % |

* **Համայնքում առկա անասնագլխաքանակը և կանխատեսումը առաջիկա հինգ տարիների համար**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | **Անվանումը** | **2023 թ. փաստացի** | **2024թ. կանխատ.** | **2025թ. կանխատ.** | **2026թ. կանխատ.** | **2027թ. կանխատ.** |
| 1 | Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը | **7850** | **8000** | **8500** | **9000** | **9500** |
| 2 | Ոչխարների և այծերի գլխաքանակը | **6400** | **7000** | **7500** | **7800** | **8000** |
| 3 | Հավերի և այլ թռչունների գլխաքանակը | **9050** | **9200** | **9500** | **10000** | **10500** |

##  3.2 Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ

1. **Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների նորոգում և բարեկարգում /ներառյալ 10 բնակավայրերը/**

Ներհամայնքային կենտրոնական փողոցները բերել բարեկարգ վիճակի՝ վերացնելով փողոցների ջրափոսերը և դրանք դարձնելով անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար տարվա բոլոր եղանակներին:

1. Համայնքային ենթակայության բոլոր 10 բնակավայրերի փողոցները հողային են , խճախատ: Խճապատման և բարեկարգման աշխատանքների իրականացումը նախատեսել 2023-27թթ. ընթացքում, ասֆալտապատումը առաջնահերթ խնդիրները լուծելուց հետո:
2. Համայնքի 2023թ. բյուջեում նախատեսել 7 000.0 հազ. դրամ գումար՝ վերանորոգելու ներհամայնքային կենտրոնական փողոցները:
3. Մինչև 2023 թ. դեկտեմբերի 31-ը իրականացնել և ավարտել ներհամայնքային փողոցների վերանորոգման և բարեկարգման աշխատանքները:
4. **Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի կառուցման շարունակություն**

Բարձրացնել ներհամայնքային կենտրոնական փողոցով երթևեկության անվտանգության մակարդակը՝ դարձնելով այդ փողոցը լուսավոր, գեղեցիկ ու հարմարավետ համայնքի բնակիչների, զբոսաշրջիկների և տրանսպորտային միջոցների համար:

Մինչև 2023թ. Հունիս ամիսը պատվիրել և պատրաստել ներհամայնքային փողոցներում միակողմանի արտաքին լուսավորության համակարգի շարունակության անցկացման աշխատանքներ ի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը՝ նախատեսելով մետաղյահենասյուներ՝ 6 մ բարձրությամբ, 95 մմ տրամագծով, իրարից 40 մ հեռավորությամբ, յուրաքանչյուր հենասյան վրա՝ 1 լուսային սարքավորում, և էլեկտրահաղորդալարեր՝ 16 մմ հաստությամբ:

**3.** **Ջրագծերի կառուցում /ներքին և արտաքին ցանցեր/**

 Ձեռք բերել անհրաժեշտ քանակության տարբեր տրամաչափերի խողովակներ,

 ինչպես նաև մոնտաժման համար այլ միջոցներ:Համայնքային բյուջեով նախատեսել

 տարեկան 5000,0 միլիոն ՀՀ դրամ:

1. **Գազաֆիկացում**

 Գազաֆիկացման աշխատանքների համար պատվիրել նախագծա-նախահաշվային գործեր,

 համայնքի բյուջեում նախատեսելով մինչև 55 000,0 դրամ:

**5. Գյուղեր տանող ճանապարհների ասֆալտապատում 8 կմ**

 Գյուղեր տանող ճանապարհների ասֆալտապատում 8 կմ, համայնքի բյուջեի միջոցները

 բավարար չեն, համագործակցել այլ ներդրողների կամ պետական սեկտորի հետ:

**6. Մշակութային տների կապիտալ վերանորոգում**

 Մշակութային տների կապիտալ վերանորոգման նպատակով 2023թ. բյուջեում

 Նախատեսել մինչև 34 000,0 դրամ:

**7. Բազմաբնակարան շենքերի կապիտալ վերանորոգում**

 Բազմաբնակարան շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով համայնքի

 բյուջեից Նախատեսել որոշակի գումար ընթացիք և կապիտալ ծախսերի համար:

**8. Ջրամբարի, կաշվի և կաթի վերամշակման արտադրամասերի Կառուցում**

 Հաշվի առնելով Ծաղկահովիտ համայնքի բյուջեի ծավալները ծրագրերի

 իրականացումն հնարավոր է բացառապես պետության աջակցության,

 կամ ներդրողների ու բարեգործական կազմակերպությունների միջոցով:

1. Համագործակցել և կնքել պայմանագիր <Հայաստանի էլեկտրացանցեր> ՓԲԸ <Արագած> մասնաճյուղի հետ՝ տրամադրելու փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացման աշխատանքներն իրականացնող մասնագիտական խումբ:
2. Համայնքի 2023 թ. բյուջեում նախատեսել 4000.0 դրամ գումար:
3. Ձեռք բերել արտաքին լուսավորության համակարգի հենասյուները, լուսային սարքավորումները և էլեկտրահաղորդալարերը:
4. Իրականացնե լ ներհամայնքային փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի շարունակման աշխատանքները և մինչև 2023թ դեկտեմբերի 31-ը այն հանձնել շահագործման:

5. Ջրագծերի կառուցում, ներառյալ ներքին և արտաքին ցանցերը: Այս ծրագրի իրականացման . նպատակով պատվիրել և նախապատրաստել նախագծային աշխատանքներ, բոլոր 10-ը

 գյուղերի համար:Ձեռք բերել անհրաժեշտ քանակության տարբեր տրամաչափերի խողովակ-

 -ներ,ինչպես նաև մոնտաժման համար այլ միջոցներ:Համայնքային բյուջեով նախատեսել

 10 000,0 ՀՀ դրամ:

6. Գազաֆիկացման աշխատանքների համար պատվիրել նախագծա-նախահաշվային գործեր:

7. Գյուղեր տանող ճանապարհների ասֆալտապատում 8 կմ, համայնքի բյուջեի միջոցները

 բավարար չեն, համագործակցել այլ ներդրողների կամ պետական սեկտորի հետ:

8. Մշակութային տների կապիտալ վերանորոգման նպատակով նախատեսել որոշակի

 գումար ընթացիք ծախսերի համար:

9. Բազմաբնակարան շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով համայնքի բյուջեից

 Նախատեսել որոշակի գումար ընթացիք և կապիտալ ծախսերի համար:

10.Մնացած ծրագրերի իրականացման համար դիմել մարզպետարան և ՀՀ կառավարություն

 քանի, որ սույն ծրագրերի համար պահանջվող գումարները համայնքի բյուջեի միջոցներով

 անհնար է իրականացնել:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի մոտավոր արժեքը****(հազ. դրամ)** |
| 1. | Ներհամայնքային /ներառյալ 10 բնակավայրերը/ ճանապարհների և փողոցների նորոգում և բարեկարգում  | 35 000.0 |
| 2. | Ճանապարհների և փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացում | 20 000.0 |
| 3. | Ջրագծերի կառուցում /ներքին և արտաքին ցանցեր/ | 50 000.0 |
| 4. | Գազաֆիկացման ներքին ցանցի կառուցում | 140 000.0 |
| 5. | Գյուղեր տանող ճանապարհների ասֆալտապատում 8 կմ | 400 000.0 |
| 6. | Մշակութային տների կապիտալ վերանորոգում | 120 000.0 |
| 7. | Բազմաբնակարան շենքերի կապիտալ վերանորոգում | 40 000.0 |
| 8. | Ջրամբարի կառուցում | 1 500 000.0 |
| 9. | Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում ( տեխնոպարկի ստեղծում ) | 150 000.0 |
| 10. | Կաշվի վերամշակման արտադրամասի կառուցում | 100 000.0 |
| 11. | Կաթի վերամշակման արտադրամասի կառուցում | 120 000.0 |
| 12. |  Հանգստյան գոտիների կառուցում | 200 000.0 |

# ՀՀԶԾ ֆինանսավորում / հազար դրամ/

**1-ին ծրագրի** (Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների նորոգում և բարեկարգում ծրագրի ընդհանուր արժեքը 35 000.0 դրամ է) իրականացման համար 2023 թվականի բյուջեում նախատեսել 7000.0 դրամ: Ծրագիրն ամբողջությամբ հնարավոր չի լինի իրականացնել համայնքի բյուջեի միջոցներով:

**2-րդ ծրագրի** (Ներհամայնքային փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացում, ընդհանուր արժեքը 20 000,0 հազար դրամ) իրականացման համար 2023 թվականի բյուջեում նախատեսել 4000.0 դրամ համայնքի բյուջեի 5112 հոդվածով:

**3-րդ ծրագրի** (Համայնքի նոր ջրագծի կառուցում, ընդհանուր արժեքը 50 000.0 դրամ) իրականացման համար 2023 թվականի բյուջեում նախատեսել 10 000.0 դրամ 5112 հոդվածով : Ծրագիրն ամբողջությամբ իրականացնելու համար գտնել դոնոր կազմակերպություններ և խնդրանքով դիմել ՀՀ կառավարություն:

**4-րդ ծրագրի** (Համայնքի գազաֆիկացում, ընդհանուր արժեքը 140 000,0 դրամ) իրականացման համար 2023 թվականի բյուջեում նախատեսել 55 000,0 դրամ համայնքի բյուջեի 5113 հոդվածով,գտնել դոնոր կազմակերպություններ, որոնք կկարողանան ներդրում կատարել ծրագրի իրականացման համար, ինչպես նաև ակընկալել դրամաշնորհներ ՀՀ պետ բյուջեի միջոցներից

**5-րդ ծրագրի** (Համայնքի ճանապարհների ասֆալտապատման, ընդհանուր արժեքը 400000,0 դրամ) իրականացման համար 2023 թվականին դիմել ՀՀ Արագածոտնի

մարզպետարան, որպեսզի միջնորդի ՀՀ կառավարություն անհրաժեշտ միջոցներ հատկացնել ծրագիրը 2 փուլով իրականացնելու համար:

**6-րդ ծրագրի** (Մշակույթի տների կապիտալ վերանորոգում, ընդհանուր արժեքը 120 000,0 դրամ) իրականացման համար 2023 թվականի բյուջեում նախատեսել 34 000.0 դրամ: Ծրագիրն ամբողջությամբ իրականացնելու համար գտնել դոնոր կազմակերպություններ և խնդրանքով դիմել ՀՀ կառավարություն:

**7-րդ ծրագիր** (բազմաբնակարան շենքերի կապիտալ վերանորոգում, ընդհանուր արժեքը 40 000,0 դրամ) իրականացման համար 2023 թվականի բյուջեում նախատեսել 8000. դրամ: Ծրագիրն ամբողջությամբ իրականացնելու համար գտնել դոնոր կազմակերպություններ և խնդրանքով դիմել ՀՀ կառավարություն:

**8-րդ ծրագիր** (Ջրամբարի կառուցում, ընդհանուր արժեքը 1 500.000,0 դրամ)

Ծրագիրն ամբողջությամբ իրականացնելու համար գտնել դոնոր կազմակերպություններ և խնդրանքով դիմել ՀՀ կառավարություն:

**9-րդ ծրագիր** (Տեխնիկայի ձեռքբերման համար ընդհանուր արժեքը 150 000,0 դրամ) Ծրագիրն ամբողջությամբ իրականացնելու համար գտնել դոնոր

կազմակերպություններ և խնդրանքով դիմել ՀՀ կառավարություն:

**10-րդ ծրագիր** (Կաշվի վերամշակման արտադրամասի կառուցում, ընդհանուր արժեքը 100 000,0 դրամ) Ծրագիրն ամբողջությամբ իրականացնելու համար գտնել դոնոր կազմակերպություններ և խնդրանքով դիմել ՀՀ կառավարություն:

**11-րդ ծրագիր** (Կաթի վերամշակման արտադրամասի կառուցում, ընդհանուր արժեքը 120000,0 դրամ) Ծրագիրն ամբողջությամբ իրականացնելու համար գտնել դոնոր

կազմակերպություններ և խնդրանքով դիմել ՀՀ կառավարություն:

**12-րդ ծրագիր** (Հանգստյան գոտիների ստեղծման ընդհանուր արժեքը 200000,0 դրամ)

 Ծրագիրն ամբողջությամբ իրականացնելու համար գտնել դոնոր կազմակերպություններ և խնդրանքով դիմել ՀՀ կառավարություն

# ՀՀԶԾ մոնիթորինգ

ՀՀԶԾ-ի մշտադիտարկումը (մոնիթորինգը) ՀՀԶԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀՀԶԾ և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ի կողմից կիսամյակը մեկ անգամ։ՀՀԶԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերի ու միջոցառումների աշխատանքների կատարման ցուցանիշների: ՀՀԶԾ-ի ներքին մոնիթորինգի արդյունքները փաստաթղթի տեսքով ՀՀԶԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն կներկայացնի համայնքի ղեկավարին, վերջինս էլ օրենքով սահմանված կարգով այն կներկայացնի համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:

 Հավելված 1

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /1/**

«**Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների նորոգում և բարեկարգում**»

(Ծրագրի անվանումը)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Համայնքի հասարակական տրանսպորտ աշխատանքիկազմակերպում, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքներիպահպանություն և շահագործում2.Համայնքի բնակիչների խնդիրների լուծմանն ուղղվածծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |
| Ցուցանիշներ | ԵլակետայինԱրժեք | Թիրախային արժեքներ(հազար դրամ) |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 35 000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 |
| Ծրագրիմիջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ(հազար դրամ) |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 35000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ* ճանապարհների հարթեցում
* ճանապարհին առկա փոսերի վերացում
* փողոցների կանաչապատում
 |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր 5000.0Կապիտալ ծախսեր՝30000.0Ընդհանուր բյուջեն ՝ 35 000.0 |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Հող,ավազ, խեճ, |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Անձրևների ժամանակ նոր փոսերի առաջացում |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2023-01.10.2027 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | 1.Ներհամայնքային ճանապարհներին առկա փոսերի վերացում2.Փողոցների բարեկարգում |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /2/**

«**Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի շարունակություն**»

(Ծրագրի անվանումը)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Բերքահավաքի ժամանակ համայնքի բնակիչների գիշերային ժամերին աշխատանքների կատարմանը ընթացքում առկա խոչընդոտների վերացում2.Համայնքի գյուղատնտեսական տրանսպորտի աշխատանքիկազմակերպում և շահագործում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք |  Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 20000,0 | 4000,0 | 4000.0 | 4000,0 | 4000.0 | 4000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 20000,0 | 4000,0 | 4000.0 | 4000,0 | 4000.0 | 4000.0 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ* Նոր ցանցի կառուցմամ շարունակություն հիմնական փողոցներում
* նոր ցանցի կառուցում երկրորդային փողոցներում
 |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 5000.0Կապիտալ ծախսեր՝ 15000.0Ընդհանուր բյուջեն՝ 20000.0 |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Էլ. Հաղորդալարեր, էլ. սյուներ, լեդ լամպեր |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացում |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակիչներ, զբոսաշրջիկներ, համայքնապետարան |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2023-01.10.2027 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Փողոցների և ներհամայնքային ճանապարհների գիշերային լուսավորության ապահովում |

 **Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /3/**

«**Գյուղեր տանող ճանապարհների ասֆալտապատում**»

 (Ծրագրի անվանումը)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1. Համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքներիպահպանություն և շահագործում 2. Մեքենաների անխափան շահագործում3. Դեպի շուկա անարգելք տեղաշարժ4.Որակյալ կապ այլ բնակավայրերի հետ |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 400000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 400000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 400000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ. ճանապարհի հարթեցում. գրունտային ծածկույթի ստեղծում, ամրացում. ասֆալտապատում |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր ՝ 30000.0Կապիտալ ծախսեր՝370000.0Ընդհանուր բյուջեն՝ 400000.0 |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում: |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Աշխատանքների ժամանակին և անընդհատ կատարման համար անհրաժեշտ գումարի առկայությունը:  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակիչներ, մթերողներ, արտահանողներ, զբոսաշրջիկներ:  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2023-30.08.2024 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների իրականացում:Ճանապարհի հարթեցում, ամրացում, գրունտային ծածկույթի ստեղծում, ասֆալտապատում: |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /4/**

«**Համայնքի գազաֆիկացում**»

(Ծրագրի անվանումը)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն2.Գյուղատնտեսության խթանում, ծախսերի խնայողություն |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 140000,0 | 34000.0 | 36000.0 | 35000.0 | 35000.0 |  0.0 |
| Ծրագրիմիջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 140000,0 | 34000.0 | 36000.0 | 35000.0 | 35000.0 |  0.0 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններՀամայնքում գազամատակարարման համակարգի կառուցման շարունակություն |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 25000.0Կապիտալ ծախսեր՝200000.0Ընդհանուր բյուջեն՝ 250000.0 |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Գազ մատակարարող կազմակերպություն և բնակչության աջակցություն |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Անվճարունակ բնակիչներ |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.04.2023-01.10.2026 |
| Ծրագրիհամառոտ նկարագրություն |  Համայնքի գազաֆիկացման համակարգի շարունակություն, և նոր համակարգի կառուցում կապահովի համայնքի բնակչությանը գազամատակարարումը և կնպաստի գյուղատնտեսության զարգացմաը, բարեկեցության մակարդակի բարձրացմանը ավելի քան 30 տոկոսով, զգալի խնայողություններով: |

 **Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /5/**

 «**Համայնքի նոր ջրագծի կառուցում**»

(Ծրագր իանվանումը)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Բնակիչներին խմելու ջրով ապահովելը, ներքին ցանցի կառուցումով2.Դպրոցների, մշ. Տների, վարչական շենքերի ջրամատակարարում3.Ձմեռային ամիսներին ջրի սակավության նվազեցում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 50000,0 | 10000.0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 50000,0 | 10000.0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ* Նոր ջրագծի կառուցում
* Համայնքը դարձնել 100% ջրով ապահովված համայնք
 |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 5000.0Կապիտալ ծախսեր՝45000.0Ընդհանուր բյուջեն՝ 50000.0 |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ակունքներ, ջրամբարներ |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  Ռիսկերը բացակայում են: |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակիչներ, աշակերտներ, դպրոցներ,մանկապարտեզներ հիվանդանոց, հիմնարկ ձեռնարկություններ, աշխատակազմ: |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2023-31.10.2027 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ամբողջ համայնքում ջրամատակարարման ապահովում, դպրոցների, վարչական շենքերի ջրամատակարարում, ջեռուցման համակարգերի շահագործում: |

 **Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /6/**

 «**Մշակույթի տների կապիտալ վերանորոգում**»

(Ծրագրի անվանումը)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Բնակիչներին մասնակից դարձնել մշակութային միջոցառումներին2. Համայնքում պարարվեստի, երգարվեստի և այլ մշ. արժեքների խմբակների ստեղծում3.Բնակիչների համար ժամանցի սենյակների/խաղասենյակների/ ստեղծում  |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 120000,0 | 35000.0 | 30000,0 | 30000,0 | 25000,0 |  0,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 120000,0 | 35000.0 | 30000,0 | 30000,0 | 25000,0 | 0,0 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ* Համայնքի մշակույթային տների կապիտալ նորոգում
* Համայնքը դարձնել մշակութային կենտրոն
 |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 10 000.0Կապիտալ ծախսեր՝ 110 000.0Ընդհանուր բյուջեն՝ 120 000.0 |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Աշխատուժի ներգրավածություն |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  Ռիսկերը բացակայում են: |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակիչներ, աշակերտներ, դպրոցներ,մանկապարտեզներ, համերգային խմբեր |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2023-31.10.2026 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ճարտարապետական բացառիկ կառույցների﹅մշակույթի տների պահպանում ոչնչացումից, տանիքների կառուցում, դռների և պատուհանների փոփոխություն, հատակի կառուցում, կոսմետիկ նորոգում: |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /7/**

«**Բազմաբնակարան շենքերի կապիտար նորոգում**»

(Ծրագրի անվանումը)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Բազմաբնակարան շենքերի նորոգում2.Մշակույթի Տների, վարչական շենքերի նորոգում3.Տանիքների, շենքերի մուտքերի նորոգում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 40 000,0 | 8000.0 |  8000.0 | 8000.0 | 8000.0 |  8000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 40 000,0 | 8000.0 |  8000.0 | 8000.0 | 8000.0 |  8000.0 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ* Տանիքների վերակառուցում, դռների և պատուհանների փոխարինում
* Շենքերը դարձնել 100% ապահովված
 |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 5000.0Կապիտալ ծախսեր՝ 35 000.0Ընդհանուր բյուջեն՝ 40 000.0 |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ֆինանսական |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  Ռիսկերը բացակայում են: |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակիչների համար ստեղծել բնակարանային նորմալ պայմաններ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2023-31.10.2027 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Տանիքների կառուցում, դռների և պատուհանների փոփոխություն, հատակի կառուցում, շքամուտքերի կոսմետիկ նորոգում: |

 **Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /8/**

«**Ջրամբարի կառուցում**»

(Ծրագրի անվանումը)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Բնակիչներին խմելու ջրով ապահովելը, ներքին ցանցի կառուցումով2.Ոռոգման ցանցերի կառուցում և շահագործում3.Ձմեռային ամիսներին ջրի սակավության նվազեցում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 500 000,0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 500 000,0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ* Նոր ջրամբարի կառուցում
* Համայնքը դարձնել 100% ոռոգման և խմելու ջրով ապահովված համայնք
 |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 50000.0Կապիտալ ծախսեր՝ 1 450 000.0Ընդհանուր բյուջեն՝ 1 500 000.0 |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Տեխնիկա |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  Ռիսկերը բացակայում են: |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի 10 բնակավայրերի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2023-31.10.2027 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքի 10 բնակավայրերի ջրամատակարարման ապահովում, ոռոգման ցանցերի կառուցում և շահագործում, վարելահողերի ծավալների ավելացում, բերքատվության բարձրացում, ռիսկերի նվազեցում: |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /9/**

«**Գյուղատնտեսական տեխնիկաների ձեռքբերում**»

(Ծրագրի անվանումը)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Գյուղատնտեսական աշխատանքների արդյունավետ իրականացման համար2. Տրակտորների ձեռքբերում3.Կոմբայնների ձեռքբերում 4.Աշխատատեղերի ստեղծում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 150000,0 | 25000.0 | 25000,0 | 50000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 150000,0 | 25000.0 | 25000,0 | 50000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ* Ոչխարաբուծության զարգացում
* Գլխաքանակի ավելացում
 |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 5000.0Կապիտալ ծախսեր՝145000.0Ընդհանուր բյուջեն՝ 150000.0 |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ֆինանսական միջոցներ |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  Ռիսկերը բացակայում են: |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակիչներ,կոմունալ ծառայության աշխատակիցներ, աշակերտներ, ուսանողներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2023-31.12.2026 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացման որակի բարձրացում, մշակվող հողատարածքների ավելացում, ֆինանսական միջոցների տնտեսում, եկամուտների աճ:  |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /10/**

«**Կաշվի վերամշակման արտադրամասի կառուցում**»

(Ծրագրի անվանումը)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Տավարաբուծության զարգացում, նոր տոհմային ցեղերի բուծում, գլխաքանակի աճ, եկամուտների ավելացում: 2.Կաշվե իրերի արտադրություն 3.Աշխատատեղերի ստեղծում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 100000,0 | 25000.0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 0,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 100000,0 | 25000.0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 0,0 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ* Տավարաբուծության զարգացում
* Գլխաքանակի ավելացում
 |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 5000.0Կապիտալ ծախսեր՝95000.0Ընդհանուր բյուջեն՝ 100000.0 |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ֆինանսական միջոցներ |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  Ռիսկերը բացակայում են: |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակիչներ, ֆերմերային տնտեսություններ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2023 -31.10.2026 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Տավարաբուծության զարգացում, նոր տոհմային ցեղերի բուծում, գլխաքանակի աճ, եկամուտների ավելացում: Կաշվե իրերի արտադրություն:  |

 **Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /11/**

«**Կաթի վերամշակման արտադրամասի կառուցում**»

(Ծրագրի անվանումը)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Անասնագլխաքանակի ավելացում, նոր կաթնատու ցեղերի բուծում, կովերի գլխաքանակի աճ, եկամուտների ավելացում: 2. Կաթնամթերքի արտադրություն 3.Աշխատատեղերի ստեղծում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 120000,0 | 24000.0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 120000,0 | 24000.0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ* Կաթնատու ցեղերի բուծում
* Գլխաքանակի ավելացում
 |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 5000.0Կապիտալ ծախսեր՝115000.0Ընդհանուր բյուջեն՝ 120000.0 |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ֆինանսական միջոցներ |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  Ռիսկերը բացակայում են: |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակիչներ, ֆերմերային տնտեսություններ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2023-31.10.2026 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Անասնագլխաքանակի ավելացում, նոր կաթնատու ցեղերի բուծում, կովերի գլխաքանակի աճ, եկամուտների ավելացում: Կաթնամթերքի արտադրություն, աշխատատեղերի ստեղծում: |

 **Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր /12/**

 « **Հանգստյան գոտիների կառուցում** »

(Ծրագրի անվանումը)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | 1.Էկոտուրիզմի զրգացման համարհամար2. Հանգստյան գոտոիների ստեղծում, տարածքների բարեկարգում3.Ապրանքաշրջանառության ակտիվացում, մաքուր սնունդ 4.Աշխատատեղերի ստեղծում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 200 000,0 | 50 000.0 | 50 000,0 | 50000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 200 000,0 | 50 000.0 | 50 000,0 | 50000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
|  |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ* Ոչխարաբուծության զարգացում
* Գլխաքանակի ավելացում
 |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 10000.0Կապիտալ ծախսեր՝ 190 000.0Ընդհանուր բյուջեն՝ 200 000.0 |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ֆինանսական միջոցներ |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  Ռիսկերը բացակայում են: |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակիչներ, աշակերտներ, ուսանողներ, զբոսաշրջիկներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 01.05.2023-31.12.2026 |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Էկոտուրիզմի զարգացում, զբոսաշրջիկների ներհոսք, ծառայությունների որակի բարձրացում, տարածքների բարեկարգում, գյուղատնտեսական ապրանքների սպառում, ֆինանսական միջոցների ներհոսք, բնակիչների եկամուտների աճ:  |