**Հավելված 1**

**ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ**

**համայնքի ավագանու 19․01․2023 թվականի**

**N 11-Ն որոշման**

**ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ**

**ՊԼԱՆ**

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Նորային Հակոբյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 19.01.2023 թ․ –ի N 11-Ն որոշմամբ**

(նիստի ամսաթիվը)

**Ծաղկահովիտ 2023 թ.**

**Բովանդակություն**

**ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ---------------------------------------------------------------------------------------- 3**

1. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ և ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ----------------------------- 3**
2. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023 Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ և ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) ---------- -------------------------------------------------------------------------------- 7**
3. **ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2023 Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ -------------------- 31**
4. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ -------------------------------------- 35**
5. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ -------------------- 37**

# 

# **Ներածություն**

Ծաղկահովիտ համայնքի 2023 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի **(ՏԱՊ-ի)** մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով **(ՀՀԶԾ-ով)** սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, **ՏԱՊ-ը** ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

**ՏԱՊ** – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) ֆինանսավորմամբ «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017 թվականին պատրաստված «Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը:

**ՏԱՊ-ը** բաղկացած է **5 բաժիններից**, **1-ին բաժնում** ներկայացված են`համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները **(Աղյուսակ 1),** ոլորտային նպատակները **(Աղյուսակ 2):**

**ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում** բերված են համայնքի 2023 թվականի համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը **(Աղյուսակ 3)** և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 5)**, ինչպես նաև այն ծրագրերը , որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով **(Աղյուսակ 4)**:

**ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում** ներկայացված է` համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2023 թվականի ծրագիրը **(Աղյուսակ 6)**:

**ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում** բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 7)**:

**ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում(Աղյուսակ 8)** ներկայացված է` տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

**Ծաղկահովիտ համայնքը միջազգային տուրիզմի և էկոտուրիզմի զարգացման կենտրոն է, բարձր կենսամակարդակ և զբաղվածություն ունեցող բնակչությամբ: Համայնքը տարածաշրջանային կենտրոն է, որտեղ մատուցվում են հանրային որակյալ ծառայություններ:**

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆիքսված արժեքին 2023 թվականի դեկտեմբեր ամսին կանխատեսվող ցուցանիշի ավելացումն է, հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, ինչպես նաև նախորդ տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2023 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 32.9 | 34.0 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 11257 | 11500 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 89082.0 | 90000.0 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 21/28 | 25/36 |

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):

**Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | | | |
| **Ցուցանիշ** | | | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  | | |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը համայնքային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին(հարցումների հիման վրա), % | | | 65 | 80 |
| Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում,% | | | 32,9 | 34 |
| ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը(հարցումների հիման վրա), % | | | 50 | 60 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  | | |  |  |
| Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, այո/ոչ | | | այո | այո |
| Զորակոչիկների բավարավածությունը մատուցված ծառայություններից(հարցումների հիման վրա), % | | | 90 | 100 |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  | | |  |  |
| 2023 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | | | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  | | |  |  |
| Իրականացնել համայնքի բնակֆոնդի արդյունավետ կառավարումը և արտաքին լուսավորության և ջրամատակարարման ցանցերի պահպանումը: | Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | | | 35 | 45 |
| Նորոգված մուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | | | 25 | 40 |
| Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | | | 70 | 90 |
| Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորված տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | | | 65 | 80 |
| Համայնքի բնակիչների բավարավածությունը մատուցված ջրամատակարման ծառայություններից(հարցումների հիման վրա), % | | | 60 | 70 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  | | |  |  |
| 2023 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | | | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  | | |  |  |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը և ապահովել բնակիչների անվտանգ տեղաշարժը: | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | | | 70 | 80 |
| Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին և փողոցներում տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի տեսակարար կշիռը անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների մեջ, % | | | 75 | 80 |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** |  | | |  |  |
| 2023 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | | | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  | | |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցականկրթության ևարտադպրոցականդաստիարակության որակյալծառայություններիմատուցումը: | Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | | | 85 | 90 |
| Տարվա ընթացքում մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայության արժեքը մեկ երեխայի հաշվով, հազ.դրամ | | | 376.0 | 400.0 |
| Մատուցված արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | | | 70 | 80 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | | | 50 | 80 |
| Անհարժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված արտադպրոցական դաստիարակության խմբակների տեսակար կշիռը դրանց ընդհանուր թվի մեջ,% | | | 45 | 60 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  | | |  |  |
| Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | Համայնքային գրադարանի առկայություն, այո/ոչ | | | այո | այո |
| 41 | 45 |
|
| Մատուցված մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | | | 50 | 80 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  | | |  |  |
| 2023 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | | | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  | | |  |  |
| 2023 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | | | - | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |  | | |  |  |
| Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական վիճակը: | Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա)ավելի շատ լավ, քան վատ | | | Միջին ՝ոչ լավ, ոչ վատ | Ավելի շատ լավ, քան վատ |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  | | |  |  |
| 2023 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | | | - | - |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  | | |  |  |
| 2023 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | | | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  | | |  |  |
| Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ,% | | | 40 | 60 |
| Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և անիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | | | 50 | 70 |
| Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացած աղբի ընդհանուր քանակի մեջ,% | | | 60 | 80 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  | | |  |  |
| Խթանելհամայնքում զբոսաշրջության զարգացումը: | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների բավարարվածության աստիճանը մատուցված համայնքային ծառայություններից (հարցումների % | | | 10 | 20 |
| Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | | | 5 | 10 |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | - | | | - | - |
| 2023 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատ. | - | | | - | - |

# **Համայնքի 2023թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայր(եր)ը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | |
| 1. | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 189000.0 | Բոլոր 10 բնակավայրերում |
| 2. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների մատուցման բարելավում | 16364․0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 3. | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղակատվական ծառայությունների մատուցում | 2000.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 4. | Տրանսպորտային և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում | 0.0 | Գ. Ծաղկահովիտ |
| **Ընդամենը** | | **207364,0** |  |
| **Ոլորտ 2.Պաշտպանության կազմակերպում** | | | |
| 1. | Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն | 240.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | **240,0** |  |
| **Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | |
| 1. | Համայնքի լուսավորության ցանցի սպասարկում | 5000.0 | գ. Ծաղկահովիտ  գ. Լեռնապար  գ. Ծիլքար  գ. Գեղարոտ  գ. Վարդաբլուր գ. Գեղաձոր գ. Բերքառատ գ. Հնաբերդ գ. Գեղադիր գ Նորաշեն |
| 2. | Համայնքի բնակելի ֆոնդի արդյունավետ կառավարում | 0.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 3. | Համայնքի ջրամատակարարման համակարգի պահպանում | 15260.6 | գ. Ծաղկահովիտ  գ. Լեռնապար  գ. Ծիլքար  գ. Գեղարոտ  գ. Վարդաբլուր գ. Գեղաձոր գ. Բերքառատ գ. Հնաբերդ գ. Գեղադիր գ Նորաշեն |
| 4. | Կապիտալ աշխատանքների իրականացում | 309529.8 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 5. | Փողոցային լուսավորության և 1 մեքենա-աշտարակի ձեռք բերում | 0.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | **329790․4** |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | |
| 1. | Փողոցների, հանդամիջյան ճանապարհների ընթացիկ նորոգում | 0.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2. | Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի պատվիրում | 0.0 | Գ. Ծաղկահովիտ |
| 3. | Ներհամայնքային տրանսպորտային սպասարկման համակարգերի ձևավորում | 0․0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 4. | Ավտոբուսների ձեռք բերում | 0․0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | **0,0** |  |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** | | | |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | 56000.0 | գ. Ծաղկահովիտ  գ. Հնաբերդ  գ Նորաշեն  գ. Վարդաբլուր |
| 2. | Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների համար գույքի ձեռք բերում | 0.0 | գ. Գեղաձոր |
| 3. | Կրթական նպաստներ | 5000.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | **61000.0** |  |
| **Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | |
| 1. | Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում | 12000.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2. | Համայնքի մշակութային կազմակերպություների շենքերի կապիտալ վերանորոգում | 41963.8 | գ. Ծաղկահովիտ  գ. Գեղադիր  գ. Հնաբերդ |
| **Ընդամենը** | | **53963.8** |  |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | |
| 1. | Համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, կազմակերպություններին աջակցություն | 10000.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | **10000.0** |  |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | |
| 1. | Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում | 64500.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2. | Տրանսպորտային սարքավորումներով վերազինում | 4500.0 | գ. Ծաղկահովիտ |
| 3. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տեխնիկայի ձեռքբերում | 0.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | **69000,0** |  |
| **Ոլորտ 16.Զբոսաշրջություն** | | | |
| 1. | Համայնքում զբոսաշրջության ծրագրերի իրականացում | 0.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | **0,0** |  |
| **Ընդհանուրը** | | **667394․4** |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայր(եր)ը** |
| **Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | |
| 1. | Փողոցային լուսավորության և 1 մեքենա-աշտարակի ձեռք բերում | | 0.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2. | Համայնքի ջրամատակարարման համակարգի պահպանում | | 4500.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 3. | Շենք, շինությունների կապիտալ աշխատանքների իրականացում | | 29963.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | | **34463.0** |  |
| **Ոլորտ 6.Տրանսպորտ** | | | | |
| 1. | Ներհամայնքային տրանսպորտային սպասարկման համակարգերի ձևավորում | | 0.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2. | Ավտոբուսների ձեռք բերում | | 0.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | | **0.0** |  |
| **Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | |
| 1. | Համայնքի մշակութային կազմակերպություների շենքերի կապիտալ վերանորոգում | | 29963.0 | գ. Ծաղկահովիտ  գ. Գեղադիր  գ. Հնաբերդ |
| **Ընդամենը** | | | **29963.0** |  |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | |
| 1. | | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տեխնիկայի  ձեռքբերում | 0.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2. | | Տրանսպորտային սարքավորումներով վերազինում | 4000.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | | **4000,0** |  |
| **Ընդհանուրը** | | | **68426․0** |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | | | | **Պատասխանատու** | | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը համայնքային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1.ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին(հարցումների հիման վրա) - 80%  2.Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում - 39%  3,ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը(հարցումների հիման վրա) - 50 % | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում**  **Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի արդյունավետ գործունեությունը, թափանցիկ կառավարումը և բնակչությանը ծառայությունների մատուցումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1. ՏԻՄ-երը, աշխատակազմը, բնականոն գործել են,  բարելավվել է  բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը (հարցումների հիման վրա) – բավականին լավ  2.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում - 39,0% | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՀԿ կիսամյակա-յին և տարեկան հաշվետվութ-յուններ | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակզմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ, օպերատորներ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարա րություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**  Ապահովվել ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի բնականոն և արդյունավետ գործունեությունը, թափանցիկ կառավարումըև բնակչությանը ծառայությունների մատուցումը,աճել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում: | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,ժամկետ)**  1, Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների թիվը - 39  2. 1. ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը –բավականին լավ  3,Համայնքապետարանի աշխատակազմում բարձրագույն կրթություն ունեցող աշխատողների թվի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 89%  4,Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 249 օր | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՀԿ (համայնքի կայք) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում  2. Աշխատակազմի կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված լիազորությունների և քաղաքացիական իրավահարաբերությունների իրականացում | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1,Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր **287226.3 հազ. դրամ**  2.Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք  3.Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների բարելավում**  **Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը և ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ապահովվել է համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը և ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը (հարցումների հիման վրա) - բավականինլավ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, համայնքապետարանի աշխատակազմ | | | | Աշխատակազմի քարտուղար, ՔԿԱԳ բաժնի պետ, ֆինանսական բաժնի պետ, վարչական ղեկավարներ | | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ .**  1.Բարելավվել է բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը և մատչելիությունը:  2.Արագացել է Դիլիջանի ՔԿԱԳ-ի կողմից քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, կրկնակի վկայականներ տալու, փոփոխություններ և լրացոմներ կատարելու և վկայականներ տրամադրելու գործընթացը: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1,Տարվաընթացքում ՔԿԱԳ-ի կողմից սպասարկված հաճախորդների թիվը, 121 մարդ  2, ՔԿԱԳ-իգործունեությանվերաբերյալբնակիչներիբողոք-դիմումներինվազում,10%  3, ՔԿԱԳ-ի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 249 օր  4,Համայնքում կիրառվող համակարգչային ծրագրերի թարմացման հաճախականությունը, 6 ամիսը մեկ անգամ  5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՀԿ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1,Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ  2.Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝**263226.3 հազ. դրամ**  2. Գույքային հարկերի հաշվառման ծրագրային ավտոմատացված համակարգի և ՀԿՏՀ ծրագրի առկայություն, առկա է  3, Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք, առկա է  4, Համայնքի աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը - 25  **ֆինանսավորմանաղբյուրը**՝համայնքիբյուջեիմիջոցներ | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ունենալ համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգ: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Համայնքի գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգի առկայությունը – առկա է | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, համայնքապետարանի աշխատակազմ | | | | Աշխատակազմի քարտուղար, քաղաքաշինության և հողօգտագործման , ֆինանսական ծառայությունների առաջատար մասնագետներ | | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**  1.Արագացել է համայնքային գույքի գնահատման և գրանցման գործընթացը:  2.Բարելավվել է քաղաքացիների սպասարկման որակն ու արագությունը: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ**)  1, Անշարժ գույքի գրանցումների քանակը - 18  2,Համայնքի սեփականություն համարվող անշարժ գույքի կառավարման, չափագրման, պետական գրանցման աշխատանաքների թափանցիկության և հրապարակայնության մակարդակի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա) - 50 % - ով  3, Հողի հարկի և գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում- 80 %  4.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի  5.Համայնքապետարանի հետ համագործակցող կազմակերպությունների քանակը - 2 | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՀԿ, կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1,Համայնքային գույքի գնահատման, պետական գրանցման, վկայականների ձեռք բերման աշխատանքներ:  2.Տեղեկատվական ծառայությունների ձեռքբերում:  3. Համայնքի հետ համագործակցող հասարական կազմակերպություններին` դրամաշնորհների տրամադրում: | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **500.0** հազ. դրամ  2.Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր –առկա է  3. Աշխատակազմի կառավարման համակարգեր – առկա է  4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք – առկա է  **Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | |
| **Ծրագիր 4.Տրանսպորտային և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում**  **Բնակավայրը՝ Ծաղկահովիտ** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի աշխատակազմին ապահովել արդի պահանջներին համապատասխան սարքավորումներով: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Աշխատակազմը ապահովվել է անհրաժեշտ սարքավորումներով – առկա է | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական գծով առաջատար մասնագետ | | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Աշխատակազմն ապահովվել է անհրաժեշտ սարքվորումներով և տրանսպորտային միջոցներով: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Ձեռք բերված UPS-ների քանակը1  2. Աշխատակազմի աշխատողների կարծիքը սարքավորումներով ապահովվածության մասին – լավ  3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՀԿ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | |
| **Միջոցառումներ(գործողություններ)** 1,Տրանսպորտային սարքավորումների ձեռք բերում  2. Համակարգչային տեխնիկայի և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) հազ. դրամ**  1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **10000,0**  2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ - 4  **Ֆինանսավորմ անաղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը - այո  2.Զորակոչիկներիբավարավածությունը մատուցված ծառայություններից(հարցումների հիման վրա) - 100 % | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն**  **Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Զորակոչիկների ծնողների բավարարվածությունը համայնքի կողմից իրականացված աջակցության միջոցառումներից (հարցումների հիման վրա) - շատ լավ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական պատասխանատ. | | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Բարելավվել են զորակոչիկների կենցաղային պայմանները: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից- շատլավ  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1տարի | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Ապարանի զինկոմիսարիատ, զորակոչիկներ, ծնողներ | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1,Զորակոչիկների համար կենցաղային ապրանքների ձեռք բերում: | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **240.0հազար դրամ**  2.Աշխատակազմում զորակոչի հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը – 2  3. **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Իրականացնել համայնքի բնակֆոնդի արդյունավետ կառավարումը և արտաքին լուսավորության և ջրամատակարարման ցանցերի պահպանումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1,Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 35%  2.Նորոգված մուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 25 %  4, Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ – 70 %  5, Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորված տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ - 50 %  6,Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված ջրամատակարարման ծառայություններից(հարցումների հիման վրա) - 40 %, ներհամայնք. ճանապարհներ 40 % | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում**  **Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի պահպանումը, սպասարկում և բարելավումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից - լավ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ֆինանսական բաժնի պետ, վարչական ղեկավարներ | | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**  Ծաղկահովիտ, Նորաշեն, Գեղադիր, Հնաբերդ, Բերքառատ, Գեղաձոր, Վարդաբլուր, Գեղարոտ, Ծիլքար, Լեռնապար գյուղերի փողոցնեը դարձել են լուսավոր, գեղեցիկ և անվտանգ: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1,Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը, 1881 սյուն  2,Գիշերային լուսավորորված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ. 40 %  3,Գիշերային լուսավորվածության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով, 5 ժամ  4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Ծաղկահովիտ, Նորաշեն, Գեղադիր, Հնաբերդ, Բերքառատ, Գեղաձոր, Վարդաբլուր, Գեղարոտ, Ծիլքար, Լեռնապար համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը **8500.0** հազ.դրամ,  2.Համայնքային տեխնիկա և գույք  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում բնակելի ֆոնդի արդյունավետ կառավարում**  **Բնակավայրը՝ Ծաղկահովիտ** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ավելացնել քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի օգտագործման պիտանելիության ժամկետը և ապահովել բնակֆոնդի արդյունավետ կառավարումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ներդրվել է բազմաբնակարան բնակելի շենքերի պահպանման և արդյունավետ կառավարման համակարգը– առկա է | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ֆինանսական բաժնի պետ, <<Բնակարանային կոմունալ տնտեսություն>> ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Ապահովվել է բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սպասարկումը և արդյունավետ կառավարումը: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ**)  1,Սպասարկված բազմաբնակարան շենքերի քանակը - 6 շենք  2,Մատուցված ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին - այո  3.Բազմաբնակարան շենքերի պարտադիր նորմերի կատարաման վճարի չափը քառակուսի մետրի համար - 10 դրամ  4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ՀԿ, ֆինանսական բաժնի պետ, <<Բնակարանային կոմունալ տնտեսություն>> ՀՈԱԿ-ի տնօրեն քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1,**<<** Ծաղկահովիտ համայնքի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն>> ՀՈԱԿ-ի կողմից բնակարանային ֆոնդի սպասարկում: | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ)** հազ. դրամ  1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **13000.0**  2.<<Բնակարանային կոմունալտնտեսություն>>ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ - 12  3,Համայնքային տեխնիկա  4. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը՝ 2  **Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Համայնքում ջրամատակարարման համակարգի պահպանում**  **Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել Ծաղկահովիտ, Նորաշեն, Գեղադիր, Հնաբերդ, Բերքառատ, Գեղաձոր, Վարդաբլուր, Գեղարոտ, Ծիլքար, Լեռնապար բնակավայրերի բնակչության անխափան ջրամատակարարումը և մատչելիությունը: | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մատուցված ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածությունը - բավականին լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՀԿ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ, ֆինանսական պատասխանատու անձ | | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարա րություն |
| **Միջանկյալ արդյունք. 1**  Ապահովվել է Ծաղկահովիտ, Նորաշեն, Գեղադիր, Հնաբերդ, Բերքառատ, Գեղաձոր, Վարդաբլուր, Գեղարոտ, Ծիլքար, Լեռնապար բնակավայրերի բնակչության անխափան ջրամատակարարումը և մատչելիությունը: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Սպասարկված ջրագծերի երկարությունը - 142 կմ  2.Տարվա ընթացքում վթարների թիվը - 24  3.Ջրագծերի սպասակում իրականացնող աշխատողների թիվը - 8  4.Վերանորոգված ջրագծերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 5 %  5.Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1, Ծաղկահովիտ համայնքի Նորաշեն, Գեղադիր, Հնաբերդ, Բերքառատ, Գեղաձոր, Վարդաբլուր, Գեղարոտ, Ծիլքար, Լեռնապար բնակավայրերում ջրամատակարարման համակարգի սպասարկում և պահպանում, վթարների վերացում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ. դրամ,  1,Ջրագծերի վերանորոգման համար բյուջեով նախատեսված ծախսեր, **4000,0**  2,Համայնքային տեխնիկա և գույք  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Կապիտալ աշխատանքների իրականացում**  **Բնակավայրը՝ Ծաղկահովիտ** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ունենալ բարեկարգ տանիքներով և շքամուտքերով բնակարանային ֆոնդ: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.Շիրակացու փող. բնակելի շենքերի շքամուտքերը հիմնանորոգվել են –առկա է  2.Բժշկյան փող.2հասցեի բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքը հիմնանորոգվել է - առկա է | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություն ներ | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ֆինանսական բաժնի պետ, քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ | | | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  1. Վերանորոգվել է Ծաղկահովիտի բնակելի 1 շենքի շքամուտքը:  2. Հիմնանորոգվել է Ծաղկահովիտի բազմաբնակարան բնակելի 2 շենքերի տանիքները: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Վերանորոգված շքամուտքերով շենքերի քանակը 1  2. Վերանորոգված շքամուտքերի քանակը – 2  3. Վերանորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարանշենքերի քանակը – 2  4.Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցված ծառայություններից - լավ  5.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  աշխատակազմ, ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում:  2. Ծաղկահովիտի բնակելի շենքի շքամուտքի հիմնանորոգում  3. Ծաղկահովիտի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում  4. Կազմել, քննարկել և հաստատել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերը: | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ)**  1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը -**11000.0** հազ.դրամ  2.Համայնքային տեխնիկա և գույք  3.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը՝ 10  **Ֆինանսավորմ անաղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Փողոցային լուսավորության անցկացում, 1 մեքենա-աշտարակի ձեռք բերում**  **Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ունենալ փողոցային գեղեցիկ լուսավորությամբ փողոցներ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչների և զբոսաշրջիկների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից – լավ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Գյուղերի հիմնական կենտրոնական փողոցները լուսավորված են: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Լուսավորվող բնակավայրերի թիվը - 10  3.Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը - 265 սյուն  4.Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ - 50 %  5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, ՀԿ, աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր և Նորաշեն, համայնքներում փողոցային լուսավորության ցանցերի կառուցում  2.8պատմաճարտարապետական օբյեկտների և լանդշավտի լուսավորության անցկացում  3.1 մեքենա-աշտարակի ձեռք բերում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ  1.Մշակված և հաստատված ծրագիր –առկա է  2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ - 3  3. Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից հատկացված միջոցներ – **50,000,0** դրամ  4. Համայնքային տեխնիկա  **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** ՀՏԶՀ | | | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը և ապահովել բնակիչների անվտանգ տեղաշարժը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում - 80 %  2.Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին և փողոցներում տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի տեսակարար կշիռը անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների մեջ - 85% | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Փողոցների, հանդամիջյան ճանապարհների ընթացիկ նորոգում**  **Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարեկարգել Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն փողոցները և հանդամիջյան ճանապարհները, դրանք դարձնել անցանելի գյուղացիների և մեքենաների համար: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովվել է Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն գյուղերի բնակչությանը անցանելի փողոցներով և ճանապարհներով երթևեկելու ծառայության մատուցումը -100 %-ով | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՀԿ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություն ներ | | | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական բաժնի պետ, վարչական ղեկավարներ | | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն գյուղերի փողոցները և հանդամիջյան ճանապարհները դարձել են անվտանգ և անցանելի: | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Նորոգման ենթակա հանդամիջյան ճանապարհների երկարությունը -65 կմ  2.Ընթացիկ նորոգված հանդամիջյան ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ - 30 %  3. Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված հանդամիջյան ճանապարհների անցանելիության վիճակից - բավականինլավ  4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  աշխատակազմ, ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1, Կազմել Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն բնակավայրերի փողոցների և հանդամիջյան ճանապարհների վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը:  2.Վերահսկել փողոցների և ճանապարհներինորոգմանաշխատանքները:  3.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերը կազմել, քննարկել և հաստատել: | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ  1.Համանքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման ծախսեր – **4000,0** դրամ  2.Համայնքային տեխնիկա և գույք  3. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ – 4  **ֆինանսավորմանաղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի պատվիրում**  **Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Գեղադիր, Նորաշեն** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարեկարգել Ծաղկահովիտ, Գեղադիր, Նորաշեն գյուղերի փողոցները և մայթերը, բնակավայրի կամուրջները և դրանք դարձնել անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Նախատեսվում է մինչև 2018թ-ի հոկտեմբեր ամիսը | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական բաժնի առաջատար մասնագետ | | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  1. Դարձնել անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցների թիվը – 1  2. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի նվազեցում 30 %  3. Վերանորոգված կամուրջների թիվը - 1  4. Վերանորոգված միջհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը – 18 կմ  5. Բարեկարգ և անցանելի ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում – 30 %  6. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  աշխատակազմ, ՀԿ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Աշխատանքների իրականացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում:  2, Ծաղկահովիտ, Գեղադիր, Նորաշեն գյուղերի փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում:  3. կամուրջների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում:  4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերը կազմում, քննարկում և հաստատում: | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ  1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր, **2000,0** դրամ  2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր –առկա չեն  3. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ - 4  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Ներհամայնքային տրանսպորտային սպասարկման համակարգերի ձևավորում**  **Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Տրասնպորտային որակյալ ծառայությունների մատուցում: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բազմաֆունկցիոնալ կանգառների կառուցում, համայնքի գյուղերի բնակչությանը մատուցվել որակյալ ծառայություններ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Բազմաֆունկցիոնալ կանգառները դարձնել անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Բազմաֆունկցիոնալ կանգառների տաղավարների թիվը – մինչև տարեվերջ հասցնել 5-ի  2. Բազմաֆունկցիոնալ կանգառներում սանհանգույցի առկայությունը - առկա է  3.Բազմաֆունկցիոնալ կանգառներում լուսավորության համակարգի առկայությունը, առկա է  4.Բազմաֆունկցիոնալ կանգառներում առևտրով զբաղվող բնակիչների թիվը – 0 մարդ  5.Բնակիչների կարծիքը բազմաֆունկցիոնալ կանգառների ծառայության վերաբերյալ - դրական  6.Յուրաքանչյուր կանգառում տեղադրված տեղեկատվական ցուցանակների թիվը - 2 հատ  7.Բնակավայրերի թիվը, որոնց բնակիչները կօգտվեն կանգառներից - 10 բնակավայր  8.Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.ՀՏԶՀ-ի հետ միասին պատվիրել բազմաֆունկցիոնալ կանգառների կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը  2. ՀՏԶՀ-ի հետ միասին կազմակերպել և անցկացնել շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը  3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շինարարական կազմակերպության հետ և իրականացնել ծրագրով նախատեսված աշխատանքները  4. Վերահսկել շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքը  5. Համայնքի ավագանու որոշմամբ սահմանելբազմաֆունկցիոնալ կանգառներումծառայությունների մատուցման սակագները | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ  1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ - 5  2.Համայնքային տեխնիկա և գույք  3.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում  4. Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից հատկացված միջոցներ - **10000,0** դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ ՀՏԶՀ | | | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Միկրոավտոբուսների ձեռք բերում**  **Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Կանոնավոր ուղևորափոխադրումների կազմակերպում համայնքի կազմի մեջ մտնող բոլոր 10 գյուղական բնակավայրերում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի բնակավայրերի միջև հասարակական տրանսպորտային հաղորդակցության համակարգի առկայությունը – առկա է 50%-ով: | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՀԿ,կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ | | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարար. |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Բոլոր 10 գյուղական բնակավայրերում իրականացնել կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ**)  1. Ձեռք բերվող ավտոբուսների թիվը - 2  2.Ներհամայնքային և ներբնակավայրային երթուղիների թիվը - 10 երթուղի  3.Համայնքում ավտոբուսային կանգառների թիվը - 5  4.Բնակիչների բավարարվածությունը հասարակական տրանսպորտի բնագավառում մատուցված ծառայություններից – անբավարար  5.Ներհամայնքային հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի հաճախականությունը շաբաթվա ընթացքում - 7 անգամ | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  Քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Ավտոբուսների գնման գործընթացի կազմակերպում  2. Համայնքում հասարակական տրանսպորտային հաղորդակցության կազմակերպման և իրականացման աշխատանքներ | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ  1.Եվրոմիության տարածքային զարգացան ծրագրի կողմից ներդրում, **8000.0** դրամ  2.Մշակված և հաստատված ծրագիր –առկա է  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** Եվրոմիության տարածքային զարգացան ծրագիր | | | | | | | |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ - 30%  2. Տարվա ընթացքում մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայության արժեքը մեկ երեխայի հաշվով – 240,0 հազ.դրամ  3,Մատուցված արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին - 30 %  4,Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված արտադպրոցական դաստիարակության ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 30%  5.Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված արտադպրոցական դաստիարակության խմբակների տեսակարար կշիռը դրանց ընդհանուր թվի մեջ - 20% | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1**. **Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում**  **Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Հնաբերդ, Նորաշեն, Վարդաբլուր** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը -բավականինլավ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, համայնքի ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, Հնաբերդ, Նորաշեն, Վարդաբլուր գյուղերի վարչական ղեկավարներ | | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Ապահովվել է Ծաղկահովիտ համայնքի 4 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ների, բնականոն գործունեությունը: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը - 6 խումբ  2. ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը - 140 երեխա  3.Ջեռուցման համակարգի ունեցող ՀՈԱԿ-ների թիվը – 1  4.Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում - 4 ՆՈՒՀ- ՀՈԱԿ -ում 240 օր  5. Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին - ամբողջությամբ | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, համայնքի ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր, ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ (ծնողներ) | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1, <<Ծաղկահովիտի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում  2.<<Նորաշեն մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում  3. <<Հնաբերդ մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում  4. <<Վարդաբլուր մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում: | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ  1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք  2.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր **6000,0**  դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | |
| **Ծրագիր 2.Համայնքում արտադպրոցական կրթության կազմակերպում**  **Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ համայնքի ՙՄշակույթի և սպորտի ՚ ՀՈԱԿ** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  ՀՈԱԿ-ի գործունեությամբ ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը -բավարար | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, համայնքի արտադպրոցա կան կազմակերպութ յունների ՀՈԱԿ տնօրեններ, վարչական ղեկավարներ | | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  Համայնքի ենթակայության բոլոր 10 գյուղերում մշակույթի տների, գրադարանների և սպորտային-մարզական խմբակների աշխատանքների կազմակերպում, ծառայությունների մատուցում և որոկյալ սպասարկում: | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, համայնքի արտադպրոցական կազմակերպությունների աշխատակազմեր, ՀԿ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը: | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  Համայնքի ենթակայության բոլոր 10 գյուղերում մշակույթի տների, գրադարանների և սպորտային-մարզական խմբակների աշխատանքների կազմակերպում, ծառայությունների մատուցում և որոկյալ սպասարկում:դրա | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3.Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների համար գույքի ձեռք բերում**  **Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Նորաշեն, Հնաբերդ, Վարդաբլուր** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներում հարմարավետ պայմանների ստեղծում:Գեղաձոր գյուղի մանկապարտեզի ամբողջական գույքի ձեռքբերում: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզները ապահովված են անհրաժեշտ գույքով – Բացի Գեղաձորի մանկապարտեզից: | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՀԿ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, գյուղերի վարչական ղեկավարներ | | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Բարելավվել են ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցման պայմանները | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Գույք ստացած ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների քանակը - 3  2.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների գույքով ապահովվածությունը - լավ  3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր, ՀԿ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Համայնքային ենթակայության 4 մանկապարտեզների համար գույքի ձեռք բերում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ  1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը, **4500**․0 դրամ  2.Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ -3  3.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը - 4  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | |
| **Ծրագիր 4.Համայնքային ենթակայության արտադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռքբերում**  **Բնակավայրը՝ Գեղաձոր** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքային ենթակայության արտադպրոցական հիմնարկներում հարմարավետ պայմանների ստեղծում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքային արտադպրոցական հիմնարկները ապահովված չեն անհրաժեշտ գույքով – առկա չէ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՀԿ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, համայնքի արտադպրոցա կան կազմակերպութ յունների տնօրեններ, վարչական ղեկավարներ | | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Բարելավվել են արտադպրոցական դաստիարակաության կազամակերպությունների արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցման պայմանները | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Գույք ստացած արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպությունների թիվը - 3  2. Արտադպրոցական դաստիարակության ՀՈԱԿ-ների գույքով ապահովվածությունը - լավ  3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, համայնքի արտադպրոցական կազմակերպությունների աշխատակազմեր, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Համայնքային ենթակայության 4 արտադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռք բերում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ  1.Արտադպրոցական կազմակերպությունների քանակը, 4  2. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը – **3500,0** դրամ  3.Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ -3  **Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | |
| **Ծրագիր 5.Դպրոցներում բնապահպանական և բարձրտեխնոլոգիաների գիտելիքների տարածում**  **Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրինպատակ**  Խրախուսել համայնքի դպրոցներում շրջակամի ջավայրի պահպանման և բարձրտեխնոլոգիաների ներդրման գիտելիքների տարածմանը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն գյուղերի դպրոցներում հիմնել ինժեներական լաբորատորիաներ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարա րություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Դպրոցներում ապահովվել են ժամանակակից տեխնոլոգիաներին և ուսուցման ժամանակակից պահանջներին համապատասխան պայմաններ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Կազմակերպված միջոցառումների թիվը - 5  2.Մասնակիցների թիվը - 10 երեխա  3.Շահառու բնակավայրերի թիվը - 1  4.Լաբորատորիաներով վերազինված դպրոցների թիվը - 5  5.Ծնողների բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից - շատ լավ  6.Ծրագրի իրականացման ժամկետը 1 տարի | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ, աշխատակազմ, ՀԿ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ(ծնողներ) | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Դպրոցներում ստեղծել ինժեներական լաբորատորիաներ  2.Ծաղկահովիտ համայնքի 10 բնակավայրերում անցկացնել բնապահպանական միջոցառումներ | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ  1.Համայնքային տեխնիկա և գույք  2.ՀՏԶՀ -ի կողմից ֆինանսավորում՝ **19000.0** դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** ՀՏԶՀ | | | | | | | |
| **Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.Համայնքային գրադարանի առկայություն - այո  2.Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտված բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ - 50 %  3.Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին - 70 % | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը մշակութային բնույթի ծառայությունների մատուցումը, երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային կազմակերպումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի բնակիչներն ապահովված են մշակութային ծառայություններից մշտապես օգտվելու հնարավորությամբ, ակտիվ մասնակցություն ունեն համայնքի տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներին - այո | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՀԿ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, համայնքի մշակութային կազմակերպութ յունների ՀՈԱԿ տնօրեններ, վարչական ղեկավարներ | | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր. | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  1.Ապահովվել է համայնքային ենթակայության գրադարանի, մշակույթի տների բնականոն գործունեությունը  2.Իրականացվել են տոնական միջոցառումների պատշաճ կազմակերպում | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Մատուցված մշակութային ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմերին, կարգերին և չափորոշիչներին - մասնակի  2.Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը - 10  3.Բնակիչների կարծիքը կազմակերպվող միջոցառումների վերաբերյալ - դրական  5. <<Արագած>> թերթի տպաքանակը - 3000 օրինակ  6.Թերթի տպագրման հաճախականությունը - ամիսը 2 անգամ  7.Ծրագրի իրականացման ժամկետը 1 տարի | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, համայնքի մշակութային ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր, ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ բնակիչներ | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Համայնքային ենթակայության մշակութային տների պահպանում, հիմնանորոգում  2.Համայնքում մշակութային միջոցառումների կազմակերպում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ  1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր – **10000,0** դրամ  ՀՈԱԿ-ի շենքեր և գույք  3.Մշակութային ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ - 42  **ֆինանսավորմանաղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի մշակութային կազմակերպությունների շենքերի կապիտալ վերանորոգում**  **Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Գեղադիր** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի ենթակայության մշակութային կազմակերպություններում հարմարավետ պայմանների ստեղծում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Շենքերի կապիտալ վերանորոգվել է – ոչ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական առաջատար մասնագետ, քաղաքաշինության և հողօգտագործ ման առաջատար մասնագետ, գյուղերի վարչական ղեկավար | | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Ապահովվել են մշակութային կազմակերպությունների աշխատակիցների աշխատանքի և զբոսաշրջիկների ժամանցի կազմակերպման համար պատշաճ պայմաններ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Ծաղկահովիտ և Գեղադիր գյուղերի մշակույթի տների կապիտալ վերանորոգում  2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ, վարչական ղեկավար, բնակիչներ | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  Ծաղկահովիտ և Գեղադիր գյուղերի մշակույթի տների կապիտալ վերանորոգում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ  Ծաղկահովիտ և Գեղադիր գյուղերի մշակույթի տների կապիտալ վերանորոգման համար բյուջեով նախատեսված ծախսեր, **10000.0** դրամ։  3.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը - 2  4.Աշխատակազմի աշխատակիցներ - 4  **ֆինանսավորմանաղբյուրը**՝համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական վիճակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) – ավելի շատ լավ, քան վատ | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալապես անապահով համայնքի բնակիչներին և կազմակերպություններին աջակցություն**  **Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, կազմակերպություններին, վետերաններին և նորածին երեխաների ընտանիքներին | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բարելավվելէ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը (հարցումների հիման վրա)- լավ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական մասնագետ, վարչական ղեկավարներ | | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Նորածին երեխաներ ունեցած և սոցիալական աջակցություն ստացած ընտանիքների թիվը- 17  2. Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը-33  3. Սոցիալական աջակցություն ստացած վետերանների թիվը - 1  4.Սոցիալական ծրագրերի շահառուների բավարարվածությունը ծրագրից (հարցումների հիման վրա) – բավականին լավ  5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, աշխատակազմի սոցիալական հարցերով զբաղվող մասնագետ, ՀԿ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Դրամական օգնություն նորածին երեխա ունեցող ընտանիքներին  2.Դրամական օգնություն համայնքի 10 բնակավայրերի սոցիալապես անապահով անձանց  3.Եռամիսը մեկ դրամական օգնություն Հայրենական պատերազմի վետերանններին | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ  1.Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը՝ -1  2. Սոցիալական ծրագրի առկայությունը - այո  3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ **1800.0** դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** | | | | | | | |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1. Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ - 40 %  2.Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 45 %  3.Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող աղբի ընդհանուր քանակի մեջ - 70 % | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը մատուցվող կոմունալ ծառայությունների մատուցման որակի բարձրացումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովվել համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում- ամբողջությամբ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, ՙԿոմունալ ծառայություն՚ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավարներ | | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  1.Կազմակերպել համայնքի բոլոր բնակավայրերի բնակչությանը աղբահանության, սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը;  2.Ապահովվել է շրջակա միջավայրի մաքրությունը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Աղբատար մեքենաների թիվը, 1 մեքենա  2.Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը շաբաթվա կտրվածքով, 2 անգամ  3. Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման վերաբերյալ- լավ  4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, <<Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն >> ՀՈԱԿ- տնօրեն, կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների կազմակերպում  2.Համայնքի բնակավայրում աղբահանության և սանիտարական մաքրման, աշխատանքների կազմակերպում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ  1.<<Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ - 32  ՀՈԱԿ-ի պահպանության համար բյուջեով նախատեսված ծախսեր **19000.0** դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Տրանսպորտային սարքավորումներով վերազինում**  **Բնակավայրը՝ Ծաղկահովիտ** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  << Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն >> ՀՈԱԿ-ին ապահովել արդի պահանջներին համապատասխան սարքավորումներով | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  << Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն >> ՀՈԱԿ-ի տեխնիկական ապահովվածությունը աճել է - այո | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, ՀՏԶՀ- ներկայացուցիչնե << Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն >> ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, | | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  << Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն >> ՀՈԱԿ-ն ապահովված չէ ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ տրանսպորտային սարքավորումներով | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.<< Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն >> ՀՈԱԿ-ի տեխնիկայի սարքավորումներով ապահովվածության մակարդակը – 10 %  2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՀՏԶՀ- ներկայացուցիչներ, << Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն >> ՀՈԱԿ- ի տնօրեն, ՀԿՙ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Սարքավորումների ձեռքբերում  2.<< Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն >> ՀՈԱԿ-ին գույքի հանձնում - ընդունում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ  1.Ծրագրի իրականացման հարցերով աշխատակազմի ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը՝ 3  2. Ծրագրի արժեքը՝ **1000,0** դրամ  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տեխնիկայի ձեռքբերում**  **Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքում աղբահանության աշխատանքների իրականացման որակի բարելավում: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  << Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն >> ՀՈԱԿ-ի տեխնիկայով ապահովվածությունը - ամբողջությամբ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Ծաղկահովիտ համայնքն իր բոլոր բնակավայրերով ապահովված չէ աղբահանության և սանիտարական մաքրման համար անհրաժեշտ տեխնիկայով | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Ձեռք բերված աղբատար մեքենա – 1 հատ  2. . Ձեռք բերված բազմաֆունկցիոնալ կոմունալ և ձյուն մաքրող մեքենա – չկա  3.<< Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն >> ՀՈԱԿ-ի տեխնիկայի սարքավորումներով ապահովվածության մակարդակը - 10%  4.Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ(ծնողներ) | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.ՀՏԶՀ-ի կողմից տրամադրված միջոցներովսարքավորումների ձեռքբերում  2.<< Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ին գույքի հանձնում - ընդունում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ  1.Մշակված և հաստատված ծրագիր –առկա է  2.Ծրագրի իրականացման հարցերով աշխատակազմի ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը՝ 3  3. Ծրագրի արժեքը՝ **5000.0** դրամ  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ** | | | | | | | |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Խթանել համայնքում զբոսաշրջության զարգացումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1. Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների բավարարվածության աստիճանը մատուցված համայնքային ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 15 %  2.Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ - 3 % | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքում զարգացնել զբոսաշրջությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքում զբոսաշրջային ծրագրերի առկայությունը- առկա է | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, վարչական ղեկավարներ | | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Համայնք այցելող զբոսաշրջիկները գոհ են համայնքային ծառայությունների մատուցման որակից: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Պատրաստել գովազդային հոլովակների քանակը  2.Տարվա ընթացքում կազմակերպել միջոցառումներ  3. Զբոսաշրջիկների կարծիքը մատուցված ծառայությունների մասին (հարցումների հիման վրա)  4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ,  ՀԿ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, զբոսաշրջիկներ, բնակիչներ | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1, Բուկլետների տպագրում  2.Գովազդային պաստառների պատրաստում  3.Միջոցառումների կազմակերպում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ  1.Գովազդային պաստառների, բուկլետների տպագրության և միջոցառումների կազմակերպման համար համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր - **1000,0** դրամ  2.Համայնքին պատկանող գույք և սարքավորումներ  3. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝- 2  **ֆինանսավորմանաղբյուրը**՝համայնքիբյուջեիմիջոցներ | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքային տեղեկատվական կենտրոնի հիմնում**  **Բնակավայրը՝ Ծաղկահովիտ** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ծաղկահովիտ գյուղում և 10 գյուղական բնակավայրերում զբոսաշրջության խթանում, նոր աշխատատեղերի ստեղծում և աջակցություն բիզնեսին: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի զբոսաշրջային տեղեկատվական համակարգի առկայությունը- առկա չէ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՀԿ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, վարչական ներկայացուցիչներ, ֆինանսական բաժնի պետ, | | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Ստեղծվել է համայնքի զբոսաշրջային տեղեկատվական համակարգ: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Զբոսաշրջիների կարծիքը տեղեկատվական համակարգի մասին – լավ  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  բարեգործական հիմնադրամ, ազգային հաշվետվություններ, ՀԿ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, զբոսաշրջիկներ, բնակիչներ | |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2023 թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման 2023թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը(մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 | Հողեր | Բոլոր 10 գյուղերում | 7524․42հա |  | Համայնքային օգտագործման |  |
| 2 | Հողեր | Բոլոր 10 գյուղերում | 2.4 հա |  | 0տարում |  |
| 3 | Հողեր | Բոլոր 10 գյուղերում | 301 հա |  | Վարձակալութ յուն |  |
| 4 | Վարչական շենք 4 հարկանի | գ. Ծաղկահովիտ | 1650 ք.մ. | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 5 | Արտադրական կոմունիկացիներ | - |  |  | Համայնքային օգտագործման |  |
| 6 | Համայնքապետարանին պատկանող գույք /Սեղան, աթոռներ / | գ. Ծաղկահովիտ |  | բավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 7 | Վարչական ղեկավարների նստավայրեր և գույք | գ. Լեռնապար  գ. Ծիլքար  գ. Գեղարոտ  գ. Վարդաբլուր  գ.Գեղաձոր  գ. Բերքառատ  գ. Հնաբերդ  գ. Գեղադիր  գ. Նորաշեն |  | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 8 | Ծաղկահովիտի ջրահեռացման համակարգ (կոլեկտոր) | գ. Ծաղկահովիտ | 2․5 կմ | բավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 9 | Կենտրոնական հրապարակ | գ. Ծաղկահովիտ | 2400 քմ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 10 | Ներհամայնքային նշանակության ճանապարհներ | Բոլոր գյուղերում | 120 կմ. | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 11 | Բազմաբնակարան բնակելի շենք | գ. Ծաղկահովիտ | 532,9 ք.մ. | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 12 | Արդյունաբերական ապրանքների խանութ | գ. Ծաղկահովիտ | 18 քմ | բավ. |  | Չի օգտագործվում |
| 13 | Ֆուտբոլի փոքր դաշտ | գ. Ծաղկահովիտ | 5250 քմ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 14 | Մշակույթի տուն | գ. Ծաղկահովիտ | 450,2 ք.մ. | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 15 | Փողոցային լուսավորության ցանց | Բոլոր 10 գյուղերում | 630 սյուն | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 16 | Կոյուղու ցանց | գ. Ծաղկահովիտ | 531 մ. | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 17 | Ջրմուղի ցանց | գ. Ծաղկահովիտ | 1676 մ. | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 18 | Գրադարանի շենք | գ. Ծաղկահովիտ | 100,9 ք.մ. | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 19 | Գազատար | գ. Ծաղկահովիտ | 51285 գծմ. | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 20 | Խմելու ջրագիծ | Բոլոր 10 գյուղերում | 96005,0 մ. | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 21 | Էքսկավատոր ЮМЗ | գ. Ծաղկահովիտ | 2 հատ | բավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 22 | Բեռնաուղևորատար UAZ 390945-550 | գ. Ծաղկահովիտ | 1 հատ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 23 | Ասինիզացիոն GAZ KO-503B GAZ53 | Գ․ Ծաղկահովիտ | 1 հատ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 24 | Միկրոավտոբուս GAZ 322173-753 | Գ․ Ծաղկահովիտ | 2 հատ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 25 | Բեռնատար Ինքնաթափ KAMAZ 55111-15 | Գ․ Ծաղկահովիտ | 1 հատ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 26 | Աղբատար KAMAZ KO-456-12 | Գ․ Ծաղկահովիտ | 1 հատ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 27 | Գրեյդեր GS-10.07 | Գ․ Ծաղկահովիտ | 1 հատ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 28 | Էքսկավատոր CAT 426F2 | Գ․ Ծաղկահովիտ | 1 հատ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 29 | Ավտոաշտարակ MITSUBISHI CANTER 4.2 D | Գ․ Ծաղկահովիտ | 1 հատ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 30 | GAZ 31029 | Գ․ Ծաղկահովիտ | 1 հատ | բավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 31 | LEXUS LX 470 | Գ․ Ծաղկահովիտ | 1 հատ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 32 | մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք | գ. Ծաղկահովիտ | 1003.0 ք.մ. | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 33 | մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք | գ. Նորաշեն | 153.3 ք.մ. | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 34 | մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք | գ. Հնաբերդ | 169.5 ք.մ. | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 35 | մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք | գ. Վարդաբլուր | 123.1 ք.մ. | վատ | Համայնքային օգտագործման | ՉԻ գործում |
| 36 | մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք | գ.Գեղաձոր | 130.0 ք.մ. | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 189000.0 | 189000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների մատուցում | 16364․0 | 16364․0 |  |  |  |  |
| 3. | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում | 2000.0 | 2000.0 |  |  |  |  |
| 4. | Տրանսպորտային և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **207364,0** | **207364,0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | |
| 1. | Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն | 240.0 | 240.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **240.0** | **240.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում | 5000.0 | 5000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Համայնքում բնակելի ֆոնդի արդյունավետ կառավարում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 3. | Համայնքում ջրամատակարարման համակարգի պահպանում | 15260.6 | 15260.6 |  |  |  |  |
| 4. | Կապիտալ աշխատանքների իրականացում | 309529.8 | 309529.8 |  |  |  |  |
| 5. | Փողոցային լուսավորության և պատմաճարտարապետական օբյեկտների և լանդշավտի լուսավորության անցակացում, 1 մեքենա-աշտարակի ձեռք բերում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **329790․4** | **329790․4** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | |
| 1. | Փողոցների, հանդամիջյան ճանապարհների ընթացիկ նորոգում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 2. | Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի պատվիրում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 3. | Ներհամայնքային տրանսպորտային սպասարկման համակարգերի ձևավորում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 4. | Ավտոբուսների ձեռքբերում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **0.0** | 0.0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | 56000.0 | 56000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Համայնքում արտադպորցական դաստիարակության կազմակերպում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 3. | Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներիհամար գույքի ձեռք բերում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 4. | Համայնքային արտադպրոցական հիմնարկներիհամար գույքի ձեռք բերում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 5. | Դպրոցներում բնապահպանական և բարձր տեխնոլոգիաների գիտելիքների տարածում | 0.0 | 0.0 |  | 4000.0 |  |  |
| **Ընդամենը** | | **56000.0** | **56000.0** |  | **4000.0** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում | 12000.0 | 12000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Համայնքի մշակութային կազմակերպությունների շենքերի կապիտալ վերանորոգում | 41963.8 | 41963.8 |  | 45000.0 |  |  |
| **Ընդամենը** | | **53963.8** | **53963.8** |  | **45000.0** |  |  |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին և կազմակերպություններին աջակցություն | 1000.0 | 1000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **1000.0** | **1000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում | 64500.0 | 64500.0 |  |  |  |  |
| 2. | Տրանսպոտային սարքավորումներով վերազինում | 4500.0 | 4500.0 |  | 7000.0 |  |  |
| 3. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տեխնիկայի ձեռքբերում | 0.0 | 0.0 |  | 40000.0 |  |  |
| **Ընդամենը** | | **69000.0** | **69000.0** |  | **11000.0** |  |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքում զբոսաշրջության ծրագրերի իրականացում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 2. | Համայնքային տեղեկատվական կենտրոնի հիմնում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **0.0** | **0.0** |  |  |  |  |
| **Ընդհանուրը** | | **667394․4** | **667394․4** |  | **19500.0** |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Ստորև,** ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

**Աղյուսակ 8. Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | |
| **Ծրագիր. 1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների թիվը | 56 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի աշխատակազմում բարձրագույն կրթություն ունեցող աշխատողների թվի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 18 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 304 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՏԻՄ-երը, աշխատակազմը, բնականոն գործել են,  բարելավվել է  բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը (հարցումների հիման վրա) | բավականինլավ |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 25,1 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **167000․8** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների բարելավում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գույքային հարկերի հաշվառման ծրագրային ավտոմատացված համակարգի և ՀԿՏՀ ծրագրի առկայություն | առկա է | |  | |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք | առկա է | |  | |  |  |
| Համայնքի աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը | 25 | |  | |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում ՔԿԱԳ-ի կողմից սպասարկված հաճախորդների թիվը | 2500 | |  | |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՔԿԱԳ-ի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների բողոք-դիմումների նվազում,% | 0 | |  | |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | ՔԿԱԳ-ի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 304 | |  | |  |  |
| Համայնքում կիրառվող համակարգչային ծրագրերի թարմացման հաճախականությունը | 6 ամիսը մեկ անգամ | |  | |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | |  | |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը և ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը (հարցումների հիման վրա) | Բավականին լավ | |  | |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **3500.0** | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | |
| **Ծրագիր3. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր առկա է | առկա է |  |  |  |
| Աշխատակազմի կառավարման համակարգեր | առկա է |  |  |  |
| Աշխատակազմում չափագրում իրականացնող աշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Անշարժ գույքի գրանցումների քանակը | 20 հատ |  |  |  |
| Հողի հարկի և գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 90 |  |  |  |
| Համայնքապետարանի հետ համագործակցող կազմակերպությունների քանակը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի սեփականություն համարվող անշարժ գույքի կառավարման, չափագրման, պետական գրանցման աշխատանաքների թափանցիկության և հրապարակայնության մակարդակի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), % - ով | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգի առկայությունը | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **3000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ծրագիր 4.Տրանսպորտային և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերված UPS-ների քանակը | 1 |  |  |  |
| Ծառայողական մեքենաների համար ձեռք բերված անվադողերի քանակը | 6 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմի աշխատողների կարծիքը սարքավորումներով ապահովվածության մասին | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աշխատակազմը ապահովվել է անհրաժեշտ սարքավորումներով առկա է | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **10000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում զորակոչի հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նվերներ ստացած զորակոչիկների թիվը, | 0 |  |  |  |
| Ձեռքբերված նվերների քանակը | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից | Շատ լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Զորակոչիկների ծնողների բավարարվածությունը համայնքի կողմից իրականացված աջակցության միջոցառումներից (հարցումների հիման վրա) | շատ լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը | 630 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գիշերային լուսավորորված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 85 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորվածության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով, ժամ | 7 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **4500.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում բնակելի ֆոնդի արդյունավետ կառավարում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | << կոմունալ տնտեսություն>> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ | 39 |  |  |  |
| Համայնքային տեխնիկա | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սպասարկված բազմաբնակարան շենքերի քանակը | 1 |  |  |  |
| Բազմաբնակարան շենքերի պարտադիր նորմերի կատարաման վճարի չափը քառակուսի մետրի համար, դրամ | 0․0 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներդրվել է բազմաբնակարան բնակելի շենքերի պահպանման և արդյունավետ կառավարման համակարգը | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **0.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Համայնքում ջրամատակարարման համակարգի պահպանում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սպասարկված ջրագծերի երկարությունը, կմ | 86,7 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում վթարների թիվը | 40 |  |  |  |
| Ջրագծերի սպասակում իրականացնող աշխատողների թիվը | 6 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Վերանորոգված ջրագծերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցված ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածությունը | Բավականին լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **15260․6** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Կապիտալ աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված շքամուտքերով շենքերի քանակը | 0․0 |  |  |  |
| Վերանորոգված շքամուտքերի քանակը | 0․0 |  |  |  |
| Վերանորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի քանակը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցված ծառայություններից | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 0․0 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծաղկահովիտ բնակելի շենքերի շքամուտքերը հիմնանորոգվել են | առկա է |  |  |  |
| Ծաղկահովիտի բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքը հիմնանորոգվել է | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **0.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Փողոցային լուսավորության և 8 պատմաճարտարապետական օբյեկտների և լանդշավտի լուսավորության անցկացում, մեքենա-աշտարակ** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մշակված և հաստատված ծրագիր | առկա է |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 1 |  |  |  |
| Համայնքային տեխնիկա | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Լուսավորվող պատմամշակութային կոթողների թիվը | 2 |  |  |  |
| Լուսավորվող բնակավայրերի թիվը | 10 |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը | 630 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գիշերային լուսավորորված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների և զբոսաշրջիկների բավարարվածությունը համայնքում և պատմաճարտարապետական օբյեկտներում գիշերային լուսավորվածությունից | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ | **5000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Փողոցների, հանդամիջյան ճանապարհների ընթացիկ նորոգում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 0․0 |  |  |  |
| Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նորոգված հանդամիջյան ճանապարհների երկարությունը, կմ | 0․0 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ընթացիկ նորոգված հանդամիջյան ճանապարհների տեսակարար կշիռը, ընդհանուրի մեջ. % | 0 |  |  |  |
| Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված հանդամիջյան ճանապարհների անցանելիության վիճակից | Բավական. լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է Լեռնապար, Ծիլքար,Գեղարոտ,Վարդաբ- լուր,Ծաղկահովիտ,Գեղաձոր, Բերքառատ,Հնաբերդ, Գեղա- դիր և Նորաշեն գյուղերի բնակչությանը անցանելի փողոցներով և ճանապարհ ներով երթևեկելու ծառայութ յան մատուցումը, % | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ | **10000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի պատվիրում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 0 |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցների թիվը | 3 |  |  |  |
| Ճանապարհատրանսպորտա յին պատահարների թվի նվազեցում, % | 0 |  |  |  |
| Վերանորոգված կամուրջների թիվը | 5 |  |  |  |
| Վերանորոգված միջհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը, կմ | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ և անցանելի ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 30 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բոլոր 10 բնակավայրի փողոցները, կամուրջները դարձնել անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար, % | 80 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ | **5000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Ներհամայնքային տրանսպորտային սպասարկման համակարգերի ձևավորում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ | 2 |  |  |  |
| Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում, այո/ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բազմաֆունկցիոնալ կանգառների տաղավարների թիվը | 10 |  |  |  |
| Բազմաֆունկցիոնալ կանգառներում սանհանգույցի առկայությունը | առկա չէ |  |  |  |
| Բազմաֆունկցիոնալ կանգառներում լուսավորության համակարգի առկայությունը | առկա չէ |  |  |  |
| Բազմաֆունկցիոնալ կանգառներում առևտրով զբաղվող բնակիչների թիվը | 2 |  |  |  |
| Բնակավայրերի թիվը, որոնց բնակիչները օգտվում են կանգառներից | 5 |  |  |  |
| Յուրաքանչյուր կանգառում տեղադրված տեղեկատվական ցուցանակների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը բազմաֆունկցիոնալ կանգառների ծառայության վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բազմաֆունկցիոնալ կանգառները կառուցվել են, համայնքի բնակչությանը մատուցվում են որակյալ ծառայություններ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ | **2000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Ավտոբուսների ձեռք բերում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մշակված և հաստատված ծրագիր | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերված ավտոբուսների թիվը | 2 |  |  |  |
| Ներհամայնքային և ներբնակավայրային երթուղիների թիվը | 2 |  |  |  |
| Համայնքում կահավորված ավտոբուսային կանգառների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը հասարակական տրանսպորտի բնագավառումմատուցված ծառայություններից | Բավակա նին լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ներհամայնքային հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի հաճախականությունը շաբաթվա ընթացքում, անգամ | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակավայրերի միջև հասարակական տրանսպորտային հաղորդակցության համակարգի առկայությունը | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ Եվրոմիության տարածքային զարգացման ծարգիր | **10000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1**. **Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը | 8 |  |  |  |
| ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը | 150 |  |  |  |
| Ջեռուցման համակարգի ունեցող ՀՈԱԿ-ների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | ամբողջությամբ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 220 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | բավականինլավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **56000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2**. **Համայնքում արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր | 82 |  |  |  |
| ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **64500.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 3.Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներիհամար գույքի ձեռք բերում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում ծրագրիիրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ | 3 |  |  |  |
| ՀՈԱԿ-ներիթիվը | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գույք ստացած ՀՈԱԿ-ների քանակը |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական** | գույքով ապահովվածությունը | բավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզները ապահովված են անհրաժեշտ գույքով | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ | **2500.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 4.Համայնքային արտադպրոցական հիմնարկներիհամար գույքի ձեռք բերում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Արտադպրոցական կազմակերպությունների քանակը | 3 |  |  |  |
| Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գույք ստացած արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպությունների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ՀՈԱԿ-ների գույքով ապահովվածությունը | բավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքային արտադպրոցական հիմնարկները ապահովված են անհրաժեշտ գույքով | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ | **1500.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 5.Դպրոցներում բնապահպանական և բարձր տեխնոլոգիաների գիտելիքների տարածում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկա | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կազմակերպված միջոցառումներիթիվը | 12 |  |  |  |
| Մասնակիցներիթիվը, երեխա | 160 |  |  |  |
| Շահառու բնակավայրերի թիվը | 10 |  |  |  |
| Լաբորատորիաներով վերազինված դպրոցների թիվը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից | Շատ լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՀամայնքիԴիլիջանքաղաքի, Թեղուտ, ՀաղարծինևԳոշգյուղերիմեկականդպրոցներումհիմնվելենինժեներականլաբորատորիաներ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ | **19000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մշակույթ և սպորտ կենտրոն բաժնի աշխատակիցներ | 4 |  |  |  |
| Մշակութային ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված գրողների, հանրաճանաչ մարդկանց հետ հանդիպումների թիվը | 12 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 10 |  |  |  |
| Մշակույթի բաժին աշխատակիցների թիվը | 4 մարդ |  |  |  |
| Մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի աշխատողների թիվը | 43 մարդ |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 10 անգամ |  |  |  |
| Արագած Աշխարհ թերթի տպաքանակը, օրինակ | 120 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված մշակութային ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմերին, կարգերին և չափորոշիչներին | մասնակի |  |  |  |
| Բնակիչների կարծիքը կազմակերպվող միջոցառումների վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արագած Աշխարհ թերթի տպագրման հաճախականությունը | ամիսը մեկ անգամ |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչներն ապահովված են մշակութային ծառայություններից մշտապես օգտվելու հնարավորությամբ, ակտիվ մասնակցություն ունեն համայնքի տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներին | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **64500.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի մշակութային կազմակերպությունների շենքերի կապիտալ վերանորոգում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմի աշխատակիցներ | 56 |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ծաղկահովիտ գյուղերի մշակույթի տան շենքի վերանորոգված տանիքի մակերեսը, ք.մ. | 320 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծաղկահովիտի Մշակույթի շենքի կապիտալ վերանորոգում | 32000,0 |  |  |  |
| Գեղադիրի մշակույթի տան շենքի տանիքի կապիտալ վերանորոգել | 5000.0 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **37000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալապես անապահով համայնքի բնակիչներին և կազմակերպություններին աջակցություն** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը | այո |  |  |  |
| Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նորածին երեխաներ ունեցած և սոցիալական աջակցություն ստացած ընտանիքների թիվը | 80 |  |  |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 118 |  |  |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստացած վետերանների թիվը | 2 |  |  |  |
|
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրերի շահառուների բավարարվածությունը ծրագրից (հարցումների հիման վրա) | Բավակա նին լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը (հարցումների հիման վրա) | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **10000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | <<Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ | 39 |  |  |  |
| <<Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ի գույք և տեխնիկա | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղբատար մեքենաների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը շաբաթվա կտրվածքով, Ծաղկահովիտ համայնքում գյուղական բնակավայրերում | 2 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում | ամբողջությամբ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **5500.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Տրանսպորտային սարքավորումներով վերազինում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով աշխատակազմի ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերված մեքենա-սարքավորումների թիվը | 2 |  |  |  |
| Ձեռք բերված մարտկոցների քանակը | 2 |  |  |  |
| Ձեռք բերված անվադողերի քանակը | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | <<Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ի գույք և տեխնիկա սարքավորումներով ապահովվածության մակարդակը,% | 50 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | <<Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ի տեխնիկական ապահովվածությունը | 60 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **5000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տեխնիկայի ձեռքբերում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մշակված և հաստատված ծրագիր | առկա է |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման հարցերով աշխատակազմի ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերված աղբատար մեքենա, հատ | 1 |  |  |  |
| Ձեռք բերված բազմաֆունկցիոնալ կոմունալ և ձյուն մաքրող մեքենա, հատ | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | <<Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ի տեխնիկայի սարքավորումներով ապահովվածության մակարդակը,% | 50 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծաղկահովիտ համայնքի մեջ մտնող բոլոր 10 բյակավայրերում իրականացվում են աղբահանության ծառայություններ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ | **5000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 16.Զբոսաշրջություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման ծրագրերի իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքին պատկանող գույք և սարքավորումներ | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Պատրաստված գովազդային հոլովակների քանակը | 1 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների քանակը | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Զբոսաշրջիների կարծիքը մատուցված ծառայությունների մասին (հարցումների հիման վրա) | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում զբոսաշրջային ծրագրերի առկայությունը | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **3000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 16.Զբոսաշրջություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքային տեղեկատվական կենտրոնի հիմնում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում | Չի կատարվել |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Թեմատիկ երթուղիների քանակը | 10 |  |  |  |
| Արհեստների շուկայի և ագրոշուկայի առկայություն | Ոչ |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Զբոսաշրջիների կարծիքը տեղեկատվական համակարգի մասին | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի զբոսաշրջային տեղեկատվական համակարգի առկայությունը | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրները՝ համայնքի բյուջե, այլ աղբյուրներ | **2000.0** |  |  |  |